Spis treści

UMOWA (PROJEKT)	2

§ 1 DEFINICJE	4

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY	5

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY	6

§ 4 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	7

§ 5 WYNAGRODZENIE	8

§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA	8

§ 7 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA	10

§ 8 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY	12

§ 9 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO	13

§ 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY	14

§ 11 NARADY KOORDYNACYJNE	16

§ 12 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY	17

§ 13 PRAWA AUTORSKIE	19

§ 14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH	21

§ 15 RĘKOJMIA	22

§ 16 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY	23

§ 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY	25

§ 18 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA	27

§ 19 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY	28

§ 20 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO	28

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	29

# UMOWA (PROJEKT)

Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:

zawarta w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez osobę umocowaną do działania w imieniu Zamawiającego,

Dla umowy zawieranej w wersji pisemnej:

zawarta w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

- Pana Konrada Fijołka – Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zawsze gdy Pan Prezydent podejmie taką decyzję albo w sytuacji nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4);

- Pana/Panią ……………. – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zastępowania Prezydenta Miasta Rzeszowa w związku z nieobecnością oraz w przypadku nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4);

- Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do samodzielnej reprezentacji);

- Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panią ……………… - Dyrektora/Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji/Zastępcę Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania w ramach pełnomocnictwa łącznego)

a

(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..……………………………

z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego ………………..…….., kapitał wpłacony……..………..………,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: …………………………………………………………….………………..

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ……....,

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej): ………………………………..…………..……………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....

oraz

………………………………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………………, posiadającym NIP …………………, REGON …………,

zwanymi dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanymi (na podstawie pełnomocnictwa/umowy spółki/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: …………………………………………………………….………………..

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum):

(w przypadku spółki prawa handlowego): ……………………………..……………………………...

z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego ………………..…….., kapitał wpłacony……..………..………

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: …………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....,

zwanymi dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………… (Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania pełnomocnika – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: ……………………………………….………………..

zwanymi łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………..…………………, znak: ………………………., przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) w trybie …………………. , w ramach zadania budżetowego pn.: ……………………………………………., ujętego w:

- Budżecie Miasta Rzeszowa – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..… §……..,

- Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..…,

zawarto umowę o następującej treści:

# § 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

- dni – dni kalendarzowe;

- dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru częściowego ostatniej części umowy;

- harmonogram – harmonogram rzeczowo – finansowy, tj. dokument przedstawiający wykonanie rzeczowo – finansowe przedmiotu umowy,  z podziałem na poszczególne części umowy, 
z uwzględnieniem terminów realizacji każdej z części;

- siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;

- termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru wszystkich części umowy, którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

- wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia § 5 umowy.

- wady istotne w opracowaniu projektowym – wady polegające na niekompletności lub niezgodności opracowania projektowego z umową, stwierdzone przez Zamawiającego 
w opracowaniu projektowym przedłożonym do sprawdzenia

# § 2 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na zaprojektowaniu obiektu parku wodnego w Rzeszowie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę tego obiektu z klauzulą ostateczności.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie opracowań projektowych, zwanych dalej „dokumentacją projektową”, zgodnie 
z Opisem Potrzeb Zamawiającego (OPZ), Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, opinii, warunków technicznych i innych dokumentów, koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych, w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu, o którym mowa w ust. 1, z klauzulą ostateczności.

- Dokumenty określające zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich usług i prac koniecznych do całościowego i kompleksowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

- Pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego 
w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2 zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do bieżących potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją niniejszej umowy.

# § 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę w częściach, zgodnie 
z terminami wykonania poszczególnych części, określonymi w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Terminy wykonania poszczególnych części umowy uważa się za dotrzymane, jeżeli zostaną one w tych terminach odebrane zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego. Termin obejmuje również okres na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli w terminie o którym mowa w ust.1 wszystkie części umowy zostaną wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.

- W razie wykonywania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, danej części umowy niezgodnie z harmonogramem, Zamawiający odnotuje ten fakt w protokole z narady koordynacyjnej lub innej formie pisemnej i poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go jednocześnie do zmiany sposobu wykonania danej części umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

- Trzykrotne odnotowanie, przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy w sposób określony w ust. 4, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem.

- Strony uzgadniają, że w okresie świąteczno – noworocznym, obejmującym czas od dnia 27 grudnia danego roku do 16 stycznia roku następnego, terminy, o których mowa w umowie ulegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem, że zawieszenie nie ma wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy, ani na terminy wykonania poszczególnych części umowy, co Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie. W terminie tym Strony nie organizują narad koordynacyjnych, nie odbywa się wymiana korespondencji, weryfikacja dokumentacji, odpowiadanie na pytania czy wezwania, itp.

# § 4 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …….  i w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ………... zł.

1.	Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia, tj. ….. zł w formie … Pozostałe zabezpieczenie będzie tworzone przez potrącenia z należności Wykonawcy za wykonane części umowy, zgodnie z art. 452 ust. 6 i 7 Pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W razie konieczności przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesiony koszt przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty, umożliwiające zweryfikowanie przez Zamawiającego poniesionego kosztu.

- W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym 
w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Uznanie przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego ostatniej części umowy.

- Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

# § 5 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:  ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus.…..% podatek VAT od kwoty ………………..…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych),

co łącznie stanowi kwotę………………… zł (słownie: ……..………………..… złotych) brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne części umowy określa harmonogram.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty pozyskania warunków technicznych, decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej we wszystkich właściwych instytucjach 
i urzędach, itp., i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, 
o których mowa w §16 ust. 3.

- Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 4 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania umowy.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty.

# § 6 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach, za wykonaną część umowy, zgodnie z podziałem ustalonym w harmonogramie, w wysokości określonej dla każdej z części 
w harmonogramie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokoły odbioru części umowy. Faktura częściowa może obejmować wynagrodzenie za wykonanie więcej niż jednej części umowy.

- Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Suma należności wynikających z harmonogramu nie przekracza środków zabezpieczonych 
w danym roku w budżecie Zamawiającego, tj.:

- w Uchwale budżetowej w roku 2023: Uchwała Nr LXXI/1555/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r. z późniejszymi zmianami,

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 - 2025 Uchwała Nr LXXI/1554/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r. z późniejszymi zmianami.

- Ostatnią fakturę w danym roku kalendarzowym należy złożyć Zamawiającemu do 1 grudnia danego roku.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej  faktury.

- Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze …………………………….. . Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury – Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 – 068 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury – Płatnika nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

- Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy, w formie elektronicznej.

- W razie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się do ich przesyłania  na adres e-mail Zamawiającego wskazany w §19 ust. 1 pkt 1, z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2.

- Każda przesyłana faktura powinna być zapisana w odrębnym pliku PDF z podaniem numeru faktury w nazwie pliku.

- Wiadomości mailowe w temacie wiadomości powinny zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: …. do umowy nr: …….”

- Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 7 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

- Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego „Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej” w odniesieniu do pozycji „Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne”,

- Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej w 7. miesiącu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

- Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli suma zmian wskaźników, wyliczona na podstawie danych zawartych w informacji, o której mowa w pkt 1 i w sposób opisany 
w pkt 4 jest większa niż 0,5%,

- suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od kwartału, w którym została zawarta umowa do kwartału, w którym nastąpiło poniesienie kosztu, o którym mowa w pkt 6 a lub c,

- Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać części umowy, za które żąda zmiany wynagrodzenia;

- dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady:

- w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie 
z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur/rachunków dokumentujących poniesienie kosztu lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania części  umowy, za wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia;

- do pisma, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca załączy oświadczenie w zakresie wykonywania danej części umowy osobiście bądź przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych podwykonawców – jeśli okres obowiązywania umowy zawartej z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy;

- w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur/rachunków dokumentujących poniesienie kosztu lub zakup materiałów niezbędnych do wykonania części umowy, za wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6b, a Wykonawca zobowiązany jest takie faktury/rachunki i oświadczenie przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania; nieprzedłożenie faktur/rachunków i oświadczenia w terminie uprawnia Zamawiającego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

- pierwsza zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli faktury/rachunki, o których mowa w pkt 6 a i c dokumentują poniesienie kosztu lub zakup w okresie, o którym mowa w pkt 2;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

- wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz

- sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 0,3%,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 3 – miesięcznych;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia;

- wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie rozliczone w fakturze częściowej/rachunku częściowym, oddzielną pozycją 
w ramach danej faktury/rachunku.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są dostawy lub usługi w rozumieniu Pzp,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana 
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawcę zmiany, o której mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających Wykonawcę i dokonywanych przez niego wpłat do PPK.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą 
z dokonywanych przez Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej minimalnej stawki godzinowej.

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

- Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.

- Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony 
i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.

# § 8 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy następujące osoby, spełniające wymogi i kryteria wskazane w OPZ oraz SWZ:

- projektant branży architektonicznej …………………………………………………………..

- projektant branży konstrukcyjnej……………………………………………………………..

- projektant branży sanitarnej …………………………………………………………………..

- projektant branży elektrycznej ………………………………………………………………..

- Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone opisie potrzeb 
i wymagań oraz SWZ, właściwe dla osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać  właściwości odpowiadające co najmniej liczbie punktów, które Zamawiający przyznał osobie zastępowanej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, która nastąpi w terminie do 3 dni roboczych.

- Wykonawca wskazuje następującą osobę do koordynowania, nadzorowania realizacji  przedmiotu umowy, rozliczenia i dokonania odbioru części umowy: ………………………………..……….

- Zamawiający wskazuje następującą osobę do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia 
i dokonania odbioru części umowy: ………………………………………………….

- Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

# § 9 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentów, bądź innych materiałów, znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy i mogących posłużyć do jego realizacji, innych niż udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- dokonanie czynności odbioru części umowy,

- dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane części umowy,

- udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jeśli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na budowę),

- terminowe uzgadnianie przedkładanych przez Wykonawcę opracowań, założeń 
i rozwiązań projektowych, technicznych, funkcjonalnych,

- odpowiadanie na pytania Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych,

- podpisywanie wszelkich wniosków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 
i przekazywanie ich do złożenia w terminie 5 dni roboczych,

- poinformowanie Wykonawcy w formie pisemnej i elektronicznej, na adresy wskazane w §19 ust. 1 pkt 2, o:

- wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – w terminie do 7 dni od wszczęcia postępowania,

- rozpoczęciu robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej – w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia robót.

# § 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej odbioru,

- zorganizowania procesu realizacji umowy w taki sposób, aby ustalone terminy wykonania przedmiotu umowy oraz poszczególnych jej części zostały dotrzymane,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie o ewentualnym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

- uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, zgód, i ponoszenia kosztów z tego tytułu,

- pozyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z klauzulą ostateczności,

- uzgadniania z Zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych, w szczególności pisemnego uzgodnienia koncepcji projektowej,

- zastosowania podczas projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych, mających na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów budowy i utrzymania obiektu oraz przeznaczenia obiektu dla wszystkich użytkowników,

- zapewnienia międzybranżowej koordynacji rozwiązań projektowych przyjętych 
w dokumentacji projektowej tak, by rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą,

- informowania Zamawiającego w formie raportu o postępie prac projektowych, co 2 tygodnie na adres e – mail wskazany w §19 ust. 1 pkt 1,

- poprawy, uzupełnienia wykonanej dokumentacji projektowej w przypadku zgłoszenia do niej zastrzeżeń przez organy, na każdym etapie postępowania, zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, uzyskania innych decyzji administracyjnych,

- zapewnienia udzielenia przez projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, dla której opracowana została dokumentacja projektowa oraz w czasie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej - w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści pytań przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres wskazany w §19 ust. 1 pkt 2; w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy, obliczeń, uzyskania wiedzy technicznej od podmiotów trzecich jak np. dostawców materiałów, sprzętu, zjeżdżalni, kominów, paneli elewacyjnych, projektantów branżowych itd., lub sporządzenia odpowiednich rysunków technicznych, odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres wskazany w §19 ust. 1 pkt 2 niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych lub rysunków,

- przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF,

- sporządzenia wykazu opracowań z wyszczególnieniem części opisowej i rysunkowej wraz z wykazem rysunków.

- Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna być:

- kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uzgodniona z Zamawiającym oraz we wszystkich właściwych instytucjach i urzędach w celu uzyskania pozwolenia na budowę obiektu,

- opracowana w sposób umożliwiający zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, w szczególności powinna umożliwiać wykonanie przyłączy mediów i uzyskanie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub ostatecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,

- opracowana z poszanowaniem praw osób trzecich, w szczególności z uwzględnieniem wpływu zaprojektowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach, określając strefy terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualnie konieczne wzmocnienia konstrukcji obiektów sąsiednich, zakres niezbędnego zajęcia terenu oraz wytyczne dla realizującego roboty budowlane,

- zawarcia w dokumentacji projektowej wymaganych  sprawdzeń/ uzgodnień rozwiązań projektowych wymaganych przepisami prawa lub wynikających z branżowych warunków technicznych (np. uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż, PIP, Sanepid, uzgodnienie 
z PGE, PSG, MPWiK, MPEC, itp.).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy, o czym zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą.

- Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.

- W przypadku powoływania się podczas opisywanych rozwiązań projektowych na znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- W sytuacji gdyby dokumentacja projektowa lub STWiORB zostały opisane  przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Wykonawca ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować 
w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 – 2003.

- Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień odbioru części umowy, obejmującej ich wykonanie.

- W okresie 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp udzielić Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, zamówienia polegającego na wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

# § 11 NARADY KOORDYNACYJNE

- Osoba/y wskazane w §8 ust. 4 jest uprawniona do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §8 ust. 1,  
ust. 3 oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą zwoływane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Częstotliwość narad koordynacyjnych może ulec zmianie w zależności od postępu prac, w takim przypadku termin kolejnej narady wskazuje/ą osoba/y wskazana/e w §8 ust. 4.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Osoba/y wskazana/e w §8 ust. 4, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie narady z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
przed kolejną naradą lecz nie później niż do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

# § 12 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy odbierany będzie w częściach, w drodze odbiorów części umowy.

- Odbiory części umowy będą dokonywane po wykonaniu danej części umowy, zgodnie 
z podziałem określonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru części umowy dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej części umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

- Odbiory części umowy dokonywane będą na następujących zasadach:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru części umowy, przekazując jednocześnie (jeden) egzemplarz opracowania projektowego zgłoszonego do odbioru, w formie wskazanej w SWZ,

- przekazanie opracowania projektowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego i potwierdzone będzie protokołem przekazania,

- Zamawiający przyjmie opracowanie za potwierdzeniem do sprawdzenia oraz dokona jego sprawdzenia pod kątem kompletności i zgodności z umową.

- przyjęcie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest równoznaczne z jego odbiorem i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury

- Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego w terminie do 14 dni kalendarzowych , licząc od dnia jego przekazania oraz:

- w przypadku niestwierdzenia wad w opracowaniu projektowym – poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe egzemplarze opracowania egzemplarze opracowania w ilości i formie zgodnej z SWZ,  w terminie 3 dni roboczych licząc od otrzymania wiadomości e-mail o braku zastrzeżeń. Zamawiający dokona odbioru opracowania projektowego,

- w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, nieuniemożliwiających normalnego korzystania z opracowania projektowego – dokona odbioru opracowania projektowego, wskazując w protokole odbioru częściowego wady opracowania projektowego wraz 
z terminem ich usunięcia.

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych w opracowaniu projektowym – odmówi dokonania odbioru opracowania projektowego i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, w którym Wykonawca wyeliminuje wskazane przez Zamawiającego wady i dostarczy Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowania w ilości i formie zgodnej z SWZ.

- z przeprowadzonych czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru częściowego, odpowiednio:

- protokół odbioru częściowego bez wad – w sytuacji opisanej w pkt 5a,

- protokół odbioru częściowego z wadami – w sytuacji opisanej w pkt 5b,

- protokół odmowy dokonania odbioru częściowego – w sytuacji opisanej w pkt 5c;

- podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady 
z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.

- w razie nieusunięcia wad opracowania projektowego w terminie, o którym mowa w pkt 5b lub 5c, Zamawiający może od umowy odstąpić; odstąpienie powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 60 dni od upływu terminu do usunięcia wad;

- w sytuacji opisanej w pkt 5c Wykonawca nie może złożyć wniosku o pozwolenie na budowę;

- wraz z opracowaniem projektowym zgłoszonym do odbioru zostaną przekazane (jeśli dotyczą tej części opracowania):

a)	oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień,

b)	oryginały decyzji administracyjnych oraz map,

c)	wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, złożone w trybie art. 564 kc, że opracowanie projektowe:

- zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- nie zawiera wad, zostało przekazane w stanie pełnym i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wykonane z należytą starannością oraz skoordynowane we wszystkich branżach wchodzących w jej skład,

- złożone w wersji papierowej jest zgodne z załączoną wersją elektroniczną,

- pisemne oświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 6 i 7,

- pisemne oświadczenia, o których mowa w §13 ust. 4 pkt 2,

- w sytuacji opisanej w pkt 5c Zamawiający zwróci Wykonawcy wadliwe opracowanie projektowe; zwrot opracowania nastąpi w formie przesyłki kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres określony w umowie chyba, że Wykonawca odbierze opracowanie osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub zgód.

- Protokół odbioru części umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie odebranej części umowy, na kwotę określoną dla tej części umowy w harmonogramie.

# § 13 PRAWA AUTORSKIE

- W ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, zwanych dalej utworami, z wyjątkiem określonych w pkt 4;

- przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, a które przekazał Zamawiającemu zgodnie z umową;

- z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie części umowy obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej,

- nie wyraża zgody/ wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań wykonanych na podstawie utworów (prawa zależne) – od dnia upływu okresu rękojmi,

- udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na okres 10 lat bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z następujących utworów:……………………………………………………..

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia licencji do utworów, będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentacje projektową, w tym także wykonanych kopii,

- wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 
i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 
i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

- W przypadku wykonania utworów przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do utworów lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się:

- nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

- dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru części umowy obejmujących opracowania projektowe,  oświadczenia twórców (współtwórców) utworów, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworów.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 
z nienależytym wykonaniem utworów w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- W sytuacji odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, stosuje się powyższe postanowienia z tą różnicą, że przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz udzielenie licencji następuje z chwilą odstąpienia od umowy. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Przekazanie autorskich praw majątkowych nie wyklucza wykorzystania utworów w promocji i reklamie Wykonawcy, niezależnie od formy tej promocji, nośników, kanałów, sposobu, zastosowanej techniki, ilości materiałów wykorzystanych oraz kręgu odbiorców, w tym w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, ofertach handlowych, podczas pokazów, wystaw, targów. Projekt może być wykorzystany w formie planu, animacji, 3D lub innych wyobrażeń, niezależnie od wykorzystanej techniki.

# § 14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy i korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu 
i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto, jeśli używanie przedmiotu umowy stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

- uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania przedmiotem umowy,

- zmodyfikować przedmiot umowy, aby był zgodny z umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

- możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego, wynikających 
z innych ustaw,

- dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie.

# § 15 RĘKOJMIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

- Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, poprzez wydłużenie okresu rękojmi do 60 miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje także części przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

- W razie stwierdzenia wady w dokumentacji projektowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, z tym, że jeśli Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wiedzę techniczną od podmiotów trzecich jak np. dostawców materiałów, sprzętu, zjeżdżalni, kominów, paneli elewacyjnych, projektantów branżowych itd., lub sporządzić odpowiednie rysunki techniczne, odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych lub rysunków.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wady Wykonawca dokonał zmian dokumentacji projektowej, termin rękojmi dla dokonanej zmiany biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej wolnej od wad.

- Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu usunięcia wady przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie ustosunkował się do wezwania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uważa się, że podniesione w wezwaniu żądanie uznał za uzasadnione.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady (w tym również w przypadku, gdy usunięcie wady okazało się nieskuteczne) Zamawiający uprawniony jest dokonać usunięcia wady dokumentacji projektowej na wolną od wad na koszt Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad).

- Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

- Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady dokumentacji projektowej stwierdzonej w czasie trwania rękojmi Zamawiający będzie kierował w formie mailowej na następujący adres e-mail: ………………….. oraz w formie pisemnej na adres: …………………………………... W razie zmiany ww. adresów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

# § 16 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

- w przypadku wystąpienia opóźnień w uzyskaniu prawomocnych decyzji administracyjnych, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy – o liczbę dni opóźnienia w stosunku do niżej przyjętych terminów:

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do organu administracji,

- uzyskanie innych decyzji administracyjnych – do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do organu administracji,

- uzyskanie decyzji środowiskowej bez konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko – 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do organu administracji,

- uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko – 180 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do organu administracji,

- w przypadku wystąpienia, trwających dłużej niż 30 dni, opóźnień w uzyskaniu niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy – o liczbę dni opóźnienia,

- w razie konieczności aktualizacji warunków technicznych do projektowania, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy – o okres pozyskania tej aktualizacji,

- w przypadku zmiany warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych części umowy – o liczbę dni koniecznych na doprowadzenie opracowanej już dokumentacji do zgodności z tymi warunkami, jednak nie dłużej niż 30 dni, każdy dłuższy termin winien być uzasadniony i udokumentowany przez Wykonawcę,

- w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania SWZ – o liczbę dni koniecznych do ich uzyskania,

- w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia, w stosunku do wskazanego w harmonogramie terminu, w uzyskaniu zgody na wejście w teren od wykazanych właścicieli posesji, na których będzie realizowana inwestycja – o liczbę dni opóźnienia,

- w przypadku  rozbieżności ze stanem faktycznym map mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, która powoduje konieczność dokonania zmian w wykonanych opracowaniach – o liczbę dni koniecznych na dokonanie zmian, jednak nie więcej niż 30 dni,, każdy dłuższy termin winien być uzasadniony i udokumentowany przez Wykonawcę,

- w razie zaistnienia konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres pozyskania tej aktualizacji,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej – o liczbę dni występowania siły wyższej,

- w razie konieczności wprowadzenia zmian, wynikających ze zmiany przepisów prawa, które zostały uchwalone po dacie zawarcia umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmian tych przepisów – o liczbę dni koniecznych na doprowadzenie opracowanej już dokumentacji do zgodności z tymi przepisami, jednak nie dłużej niż 30 dni, , każdy dłuższy termin winien być uzasadniony i udokumentowany przez Wykonawcę,

- w sytuacji wstrzymania prac projektowych w związku z:

- wszczęciem postępowania organu administracyjnego lub sądowego – o okres trwania postępowania (do czasu jego zakończenia),

- koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji zlokalizowanej na tym samym terenie – o czas konieczny na uzyskanie prawomocnej decyzji.

- Strony dopuszczają zmianę zakresu rzeczowego umowy w przypadku:

- konieczności opracowania dodatkowych elementów dokumentacji projektowej, które są niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, badań, itp., których Zamawiający nie przewidział na etapie udzielenia zamówienia,

- jeżeli okaże się, że usługi wymienione w harmonogramie będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .

- Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy:

- w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1,

- w sytuacjach, o których mowa w ust. 2,

- w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodów wskazanych w ust. 3 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanych części umowy – wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

- Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej.

# § 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości umowy lub niezrealizowanej/niezrealizowanych części umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia/uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- w przypadku konieczności zmiany lokalizacji obiektu, dla którego opracowywana jest dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania, z powodów niezależnych od Wykonawcy, wymaganych decyzji administracyjnych, protestów społecznych,

- Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie realizuje dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz SWZ,

- zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej i/lub uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu, przekracza 30 dni i skutkuje utratą przez Zamawiającego dofinasowania,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia,

- Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §3 ust. 5 i §12 ust. 3 pkt 8.

- Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady:

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:

  - Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie dokumentacji projektowej,

  - Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za części umowy, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego w ramach odbiorów częściowych do dnia odstąpienia od umowy,

- W przypadku odstąpienia od umowy  nie z winy Wykonawcy:

  - Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie dokumentacji projektowej,

  - w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu części umowy, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego w ramach odbiorów częściowych do dnia odstąpienia od umowy,

  - Zamawiający w terminie 14 dni roboczych dokona sprawdzenia przedłożonych części umowy i dokona oceny ich zaawansowania oraz poinformuje o dokonanej ocenie Wykonawcę,

  - Ocena zaawansowania części umowy, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, następuje na zasadach:

- strony określą procentowe zaawansowanie części umowy, która/które nie zostały odebrane przez Zamawiającego w drodze odbioru częściowego do dnia odstąpienia od umowy,

- Zamawiający sporządza protokół odbioru części umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części umowy,

o której/których mowa w pkt 2b, w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego zaawansowania danej części i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za wykonanie tej części.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy z mocy prawa.

# § 18 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu części umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia przysługującego za wykonanie danej części, za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

- za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień, zgodnie z  § 10 ust. 1 pkt 11 - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- gdy zostanie stwierdzone, iż zachodzi niezgodność ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w §10 ust. 6 i 7 oraz §13 ust. 4 pkt 2- w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, a Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do poprawy stwierdzonej niezgodności nie przedłożył poprawionej dokumentacji.

- za odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,

- Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od wynagrodzenia netto Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

# § 19 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY

- Strony ustalają następujące adresy do komunikacji, z zastrzeżeniem §15 ust. 10:

- Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35-068 Rzeszów, e –  mail: nazwa_inwestycji@erzeszow.pl,

- Wykonawca: …………………………………………… e – mail: ………………….

- Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę do drugiej.

- Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają odpowiednie zabezpieczenia i są zlokalizowane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

- W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości.

- Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Strony oświadczają, że we wzajemnych kontaktach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, będą stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

# § 20 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu zgodnie 
z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

- Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej Stronie 
w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane mogą obejmować: imię 
i nazwisko, adres e – mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępniły, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.

# § 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Integralną część umowy stanowią:

- SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ dokonanymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- oferta Wykonawcy.

- Załączniki do umowy stanowią:

- odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1,

- harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2,

- oświadczenie Wykonawcy - znaki towarowe – załącznik nr 3,

- oświadczenie Wykonawcy - normy - załącznik nr 4.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany wprowadza się w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem tych wskazanych w umowie jako niewymagające zawarcia aneksu.

- Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn obiektywnie niezależnych od Stron umowy.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:

- Umowa została zawarta w dniu …………………….

- Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:

- Dostęp do umowy zapewniono Wykonawcy i Zamawiającemu.

- Za datę zawarcia umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony umowy, stosownie do znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

| ZAMAWIAJĄCY: ………………………………………… | WYKONAWCA: ………………………………………… |
| --- | --- |

Zapis dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej.

Pkt 1-4 usunąć w przypadku, gdy umowa zawierana jest w wersji elektronicznej.

Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.

Dotyczy spółki akcyjnej.

Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.

Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.

Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.

Dotyczy spółki akcyjnej.

Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.

Należy wskazać właściwy tryb, np. podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony itd.

Zapisy do uzgodnienia z Wykonawcą umowy, możliwe do usunięcia.

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.

Jest to kwota minimalna, możliwe jest ustalenie wyższej kwoty (art. 452 ust. 5 Pzp)..

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.

Zapis o tej treści powinien znaleźć się w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej. Wymagania Zamawiającego co do treści ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad stanowią załącznik do SWZ.

Wymienić, jakie dokumenty.

Uzupełnić nr umowy.

Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.

Zapis o takiej możliwości musi być ujęty w SWZ.

Zwołując naradę należy wskazać, czy ma się ona odbyć w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy użyciu środków komunikowania na odległość.

Wyszczególnione terminy zgodnie z KPA, nie obejmują okresu uprawomocnienia decyzji.

Należy utworzyć adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.