## Warunki płatności IK 21.10.2022
Oznaczenie sprawy: | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK Nr ... do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu / * Tabela rozliczeniowa / Tabela cenowa/ Warunki płatności
dotyczy zadania pod nazwą:
"…................................................ - Inżynier Kontraktu"
LP | CZĘŚCI WYNAGRODZENIA/ ETAPY REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | Uwagi dotyczące wynagrodzenia umownego | Okres realizacji | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
0 | CZĘŚĆ 0* ETAP REALIZACJI USŁUGI - Przygotowanie przetargu na dokumentację projektową | .................................... (max 2 % wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała | x mcy | 0 | Opracowanie SWZ, udział w postępowaniu, odpowiedzi na pytania | ...................................... [poz. I.0] | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. | Nie
I. | CZĘŚĆ I I ETAP REALIZACJI USŁUGI - Opracowanie dokumentacji projektowej | .................................... (max 15% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji prac projektowych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu I.6 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości prac projektowych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości prac projektowych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu I.6 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). | 15 miesięcy | I.1 | czynności wstępne | ...................................... [poz. I.1] | (1% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego raportu wstępnego.
[5 empty] | I.2 | weryfikacja projektów koncepcyjnych | ...................................... [poz. I.2] | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiajacego raportu z weryfikacji projektów koncepcyjnych.
[5 empty] | I.3 | weryfikacja projektu budowlanego | ...................................... [poz. I.3] | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego raportu z weryfikacji projektu budowlanego.
[5 empty] | I.4 | weryfikacja pozostałej dokumentacji | ...................................... [poz. I.4] | (30% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego raportu z weryfikacji pozostałej dokumentacji.
[5 empty] | I.5 | odbiór dokumentacji | ...................................... [poz. I.5] | (25% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego i po akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego z okresu projektowania.
[5 empty] | I.6 | bieżąca kontrola czynności Jednostki Projektowania | ...................................... [poz. I.6] ryczałt miesięczny: ...................................... [poz. I.6/15 miesięcy] | (14% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność w podziale na 15 równych transz miesięcznych, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego raportu miesięcznego z okresu projektowania.
II. | CZĘŚĆ II II ETAP REALIZACJI USŁUGI- Przetarg na roboty budowlane | .................................... (max 1% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. W przypadku przedłużenia się trwania okresu od ogłoszenia postępowania do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą robót wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu. | 4 miesiące | II.7 | przygotowanie danych do przetargu | ...................................... [poz. II.7] | (30% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po opublikowaniu w BIP ogłoszenia o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa …................................" i po akceptacji przez Zamawiającego raportu z okresu przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego.
[5 empty] | II.8 | udzielanie odpowiedzi na pytania do przetargu, udział w komisji przetargowej, opiniowanie dokumentów złożonych w postępowaniu, weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy | ...................................... [poz. II.8] | (70% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po zawarciu umowy z Wykonawcą robót i po akceptacji przez Zamawiającego raportu z okresu trwania postępowania przetargowego.
III. | CZĘŚĆ III III ETAP REALIZACJI USŁUGI- Realizacja robót budowlanych | .................................... (max 75% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu III.9 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu III.9 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). Szczegółowy harmonogram płatności za pełnienie usługi dla okresu wykonywania robót budowlanych do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy na realizację robót budowlanych. | 25 miesięcy | III.9 | bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych, udział w komisji przetargowej w postępowaniach dotyczących wyposażenia, nadzór nad zmianami wprowadzanymi w rozwiązaniach projektowych w związku z dostosowywaniem obiektu do wyposażenia | ...................................... [poz. III.9] ryczałt miesięczny: ...................................... [poz. III.9/24 miesiące] | (80% kwoty wskazanej w wierszu III dla kolumny 3) | Płatność w podziale na 24 równe transze miesięczne, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego raportu miesięcznego z realizacji robót budowlanych.
[5 empty] | III.10 | zakończenie budowy | ...................................... [poz. III.10] | (20% kwoty wskazanej w wierszu III dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po odbiorze końcowym robót i po akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego z realizacji robót budowlanych.
IV. | CZĘŚĆ IV IV ETAP REALIZACJI USŁUGI- Realizacja rękojmi i gwarancji | .................................... (min. 9% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. Szczegółowy harmonogram płatności za pełnienie usługi dla okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy na roboty budowlane. | min. 36 - max 60 miesięcy | IV.11 | czynny udział w przeglądach gwarancyjnych, korespondencja z Wykonawca robót budowlanych , egzekwowanie napraw gwarancyjnych | ...................................... [poz. IV.11] ryczałt półroczny/roczny: ...................................... [poz. IV.11/(36-60 miesięcy/6)] | (90% kwoty wskazanej w wierszu IV dla kolumny 3) | Płatność w podziale na równe transze półroczne /roczne, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego raportu półrocznego/rocznego z okresu trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy.
[5 empty] | IV.12 | zakończenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy | ...................................... [poz. IV.12] | (10% kwoty wskazanej w wierszu IV dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po zakończonieniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy oraz po akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego z całego okresu trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy.
V. | OGÓŁEM: | …........................................ [suma kwot z: 1) wiersza I kolumny 3, 2) wiersza II kolumny 3, 3) wiersza III kolumny 3, 4) wiersza IV kolumny 3]
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | INŻYNIER KONTRAKTU

## TOP
Tabela Opracowań Projektowych - wykaz części i ilości
Lp. | Części przedmiotu umowy | Ilość egz. | Termin wykonania | Wartość umowna netto | VAT | Wartość umowna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Przygotowanie kompletnych wniosków wraz z załącznikami o uzyskanie warunków technicznych do projektowania od gestora sieci | 2 egz. | wg HRF | wg HRF | wg HRF | wg HRF
2 | Badania geotechniczne posadowienia obiektu wraz z wnioskami końcowymi | 2 egz.
3 | Opracowanie kompletnej koncepcji projektowej | 2 egz.
4 | Uzyskanie zgody Zamawiającego na dalsze prace projektowe na bazie zatwierdzonej koncepcji | 1 egz.
4 | Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ warunków zabudowy | 2 egz.
5 | Uzyskanie zgody – właścicieli nieruchomości na wejście w teren nieruchomości w formie umowy użyczenia | 3 egz.
6 |  | 3 egz.
7 | Wniosek wraz z kompletem załączników do uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych | … egz.
8 | Wniosek z kompletem załączników do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego | … egz.
9 | Wniosek wraz z kompletem załączników do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych | … egz. | ……………. | ……………….. | ………………. | ………..
10 | Wniosek wraz z kompletem załączników do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich /prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków | … egz.
11 | Wniosek wraz kompletem załączników do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego/ historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego | … egz.
12 | Wniosek wraz z kompletem załączników o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków | … egz.
13 | Wniosek wraz z kompletem załączników o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku | … egz.
14
| Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz skuteczny wniosek wraz z kompletem załączników o uzyskanie pozwolenia na budowę (w tym geotechniczne warunki posadowienia, mapa do celów projektowych, oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji) | 5 egz.
| Projekt wykonawczy | 4 egz.
| Przedmiar robót (dla każdej branży oddzielnie) | 2 egz.
| Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem materiałów, robocizny, sprzętu | 2 egz.
| Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 3 egz.
... | Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD/ nośniku danych/zewnętrzny transfer | 1 szt.
| Projekt budowlany, zatwierdzony i opieczętowany przez organ architektoniczno-budowlany w formie: | Kopia – 2 egz.
| 1) kserokopia – 2 egz. | Skan – 1 egz.
2) skanu wykonanego w formacie pdf – 1 egz. na płycie CD/ DVD.
W terminie wykonania przedmiotu umowy zostały uwzględnione ustawowe terminy na wydanie decyzji celu publicznego 65 dni oraz pozwolenia na budowę 65 dni, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 180 dni……………..[2]
Razem wynagrodzenie :
[1] Elementy opracowań projektowych dostosować do potrzeb zamówienia. Wg potrzeb dodać/usunąć pozycję lub zmodyfikować.
Uzupełnić nazwę decyzji i termin jaki przewidziano na uzyskanie. Wyszczególnić te które uwzględniono w TOP.

## HRF_KW
Oznaczenie sprawy: ZP-A.271.81.258.2022 |  |  | ZAŁĄCZNIK Nr 2 do PROJEKTU UMOWY (załącznik nr 2 do umowy)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy zamówienia pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”
LP. | CZĘŚCI WYNAGRODZENIA/ ETAPY REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto części [zł] | VAT [zł] | Kwota netto części [zł] | Termin realizacji/ Termin oznaczony 1) jest terminem kluczowym | Lp. | ELEMENT USŁUGI | Ilość [egz.] 2) | Kwota brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | CZĘŚĆ I I ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Opracowania przedprojektowe | 0 | 0 | 0 | do 30 dni od daty podpisania umowy | I.3 | operat terenowo - prawny, zawierający komplet wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją, | 1 wer.elektr. | 0
[5 empty] | do 50 dni od daty podpisania umowy | I.2 | dokumentacja geotechniczna opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych | 1 wer.elektr. | 0
|  | (max 2% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  | do 90 dni od daty podpisania umowy | I.1 | mapa do celów projektowych | 1 wer.elektr. | 0
II. | CZĘŚĆ II II ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Projekt koncepcyjny | 0 | 0 | 0 | do 90 dni od daty podpisania umowy | II.1 | Opracowanie projektu koncepcyjnego (uszczegółowienie koncepcji ofertowej) - nie jest wymagany na mapie do celów projektowych | 1 egz. wer. papierowa + wer. elektoniczna | 0
[5 empty] | do 20 dni od przekazania Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | II.2 | Uzyskanie zgody Zamawiającego na dalsze prace projektowe na bazie zatwierdzonej koncepcji | 1 egz. wer. papierowa | 0
|  | (max 15% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  | do 10 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | II.3 | Złożenie kompletnych wniosków wraz z załącznikami o uzyskanie warunków technicznych do projektowania od gestora sieci (wraz z uzyskaniem tych awarunków w przypadku gdy ma Pełnomocnictwo) | 2 egz. wer. papierowa | 0
III. | CZĘŚĆ III III ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Decyzje administracyjne | 0 | 0 | 0 | do 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | III.1 | Wniosek wraz z kompletem załączników do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z uzyskaniem tych decyzji w przypadku gdy ma Pełnomocnictwo) | 2 egz. wer. papierowa | 0
[5 empty] | do 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | III.2 | Wniosek wraz z kompletem załączników do uzyskania decyzji zgody na usunięcie drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych (wraz z uzyskaniem tych decyzji w przypadku gdy ma Pełnomocnictwo) | 2 egz. wer. papierowa | 0
|  | (max 1,5% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  | do 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | III.3 | Wniosek wraz z kompletnymi materiałami do uzyskania decyzji na zjazd z drogi (wraz z uzyskaniem tych decyzji w przypadku gdy ma Pełnomocnictwo) | 2 egz. wer. papierowa | 0
[5 empty] | do 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającemu projektu koncepcyjnego | III.4 | Wniosek wraz z kompletem materiałów douzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych (operat geodezyjny) (wraz z uzyskaniem tych decyzji w przypadku gdy ma Pełnomocnictwo) | 2 egz. wer. papierowa | 0
IVa. | CZĘŚĆ IVa IV ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Projekt budowlany | 0 | 0 | 0 | do 45 dni od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1) | IV.1 | Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz skuteczny wniosek wraz z kompletem załączników o uzyskanie pozwolenia na budowę - projekt zagospodarowania terenu | 1 egz. wer. papierowa + wer. elektoniczna | 0
|  | (max. 24% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  | do 45 dni od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1) | IV.2 | Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz skuteczny wniosek wraz z kompletem załączników o uzyskanie pozwolenia na budowę - projekt architektoniczno - budowlany | 1 egz. wer. papierowa + wer. elektoniczna | 0
IVb. | CZĘŚĆ IVb IV ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Projekt budowlany | 0 | 0 | 0 | do 60 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę | IV.3 | Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz skuteczny wniosek wraz z kompletem załączników o uzyskanie pozwolenia na budowę - projekt techniczny | wer. elektoniczna | 0
(max. 11% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3]
V | CZĘŚĆ V V ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Decyzja pozwolenia na budowę | 0 | 0 | 0 | do 80 dni od złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę | V.1 | Decyzja pozwolenia na budowe z klauzulą ostateczności | 1 egz. wer. papierowa | 0
(max. 6% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3]
VI. | CZĘŚĆ VI VI ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Projekt wykonawczy | 0 | 0 | 0 | do 120 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | VI.1 | Projekt wykonawczy wszystkich branż (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, inne określone w warunkach technicznych od gestorów sieci) | wer. elektoniczna | 0
[6 empty] | VI.2 | Projekt wykończenia i aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem | wer. elektoniczna | 0
[6 empty] | VI.3 | Projekt akustyki | wer. elektoniczna | 0
|  | (max. 35% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  |  | VI.4 | Projekt nagłośnienia | wer. elektoniczna | 0
[6 empty] | VI.5 | Projekt architektury zieleni | wer. elektoniczna | 0
VII. | CZĘŚĆ VII VII ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- STWiORB | 0 | 0 | 0 | do 120 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | VII.1 | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalanych |  | 0
|  | (max 3% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] | [5 empty] | wer. elektroniczna
VIII. | CZĘŚĆ VIII VIII ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Kosztorysy inwestorskie | 0 | 0 | 0 | do 120 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | VIII.1 | przedmiary robót z podziałem na branże wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem materiałów, robocizny, sprzętu | wer. elektoniczna | 0
|  | (max 2% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3] |  |  |  | VIII.2 | kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem materiałów, robocizny, sprzętu i ZZK | wer. elektoniczna | 0
IX. | CZĘŚĆ IX IX ETAP REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- Wersja edytowalna dokumentacji | 0 | 0 | 0 | do120 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | IX.1 | Wersja elektroniczna całej dokumentacji w formatach edytowalnych i pdf oraz komplet oświadczeń zgodnie z umową przekazany na nośniku danych typu CD/DVD/pendrive | 1 komplet | 0
(max 0,5% wartości OGÓŁEM [wiersz X kolumna 3]
X. | OGÓŁEM: |  | 0 | 0 | Termin realizacji przedmiotu umowy do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy |  |  |  | 0
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
1) określony termin jest terminem kluczowym
2) do odbioru części umowy poza wersją papierową należy przekazać 1 wersję elektoniczną