## Arkusz1 (hidden)
1263 | Szkoła podstawowa | 101.1 | 101.4 | 101.5 | 104 | 110.7 | 109.4 | 1265 | Hala sportowa | 101.1 | 101.2 | 101.4 | 103.7 | 110.1 | 109
2022-02-01 | Roboty ziemne zmechanizowane | 102.5 | 100.3 | 100.3 | 103.1 | 106.1 | 105.9 | 2022-02-01 | Roboty ziemne zmechanizowane | 102.5 | 100.3 | 100.3 | 103.1 | 106.1 | 105.9
2022-03-01 | Ręczne roboty ziemne | 102.8 | 100.2 | 100.3 | 103.3 | 106.4 | 106.2 | 2022-03-01 | Ręczne roboty ziemne | 102.8 | 100.2 | 100.3 | 103.3 | 106.4 | 106.2
2022-01-02 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne | 101.2 | 101.4 | 101.2 | 103.8 | 110.1 | 109 | 2022-01-02 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne …………………. | 101.2 | 101.4 | 101.2 | 103.8 | 110.1 | 109
2022-02-02 | Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych | 101 | 101.9 | 101.5 | 104.4 | 111.9 | 110.4 | 2022-03-02 | Konstrukcje murowe | 101.5 | 100.9 | 101.4 | 103.8 | 109.6 | 108.5
2022-03-02 | Konstrukcje murowe | 101.5 | 100.9 | 101.4 | 103.8 | 109.6 | 108.5 | 2022-04-02 | Konstrukcje drewniane dachu | 100.8 | 103.1 | 100.7 | 104.6 | 115.5 | 114
2022-04-02 | Konstrukcje drewniane dachu | 100.8 | 103.1 | 100.7 | 104.6 | 115.7 | 113.9 | 2022-05-02 | Pokrycia dachowe | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 101.4 | 105.6 | 105.5
2022-05-02 | Pokrycia dachowe | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 101.4 | 105.6 | 105.5 | 2022-06-02 | Izolacje | 100.8 | 101.2 | 100.3 | 102.3 | 107.4 | 107.2
2022-06-02 | Izolacje | 100.8 | 101.2 | 100.3 | 102.3 | 107.4 | 107.2 | 2022-07-02 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych | 101 | 101 | 101.5 | 103.5 | 109.9 | 108.7
2022-07-02 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych | 101 | 101 | 101.5 | 103.5 | 109.9 | 108.7 | 2022-08-02 | Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych | 100.9 | 101 | 101.7 | 103.6 | 110.3 | 109
2022-08-02 | Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych | 100.9 | 101 | 101.7 | 103.6 | 110.3 | 109 | 2022-10-02 | Tynki i okładziny zewnętrzne | 100.6 | 101.2 | 100.9 | 102.7 | 108.1 | 107.3
2022-10-02 | Tynki i okładziny zewnętrzne | 100.6 | 101.2 | 100.9 | 102.7 | 108.1 | 107.3 | 2022-11-02 | Stolarka budowlana | 101.2 | 100.8 | 102 | 104 | 111.6 | 110.1
2022-11-02 | Stolarka budowlana | 101.2 | 100.8 | 102 | 104 | 111.6 | 110.1 | 2022-12-02 | Podłogi i posadzki | 101.2 | 101.4 | 101.4 | 104 | 110.8 | 109.6
2022-12-02 | Podłogi i posadzki | 101.2 | 101.4 | 101.4 | 104 | 110.8 | 109.6 | 2013-02-01 | Elementy kowalsko-ślusarskie | 100 | 100 | 102.1 | 102.1 | 105.1 | 103.8
2013-02-01 | Elementy kowalsko-ślusarskie | 100 | 100 | 102.1 | 102.1 | 105.1 | 103.8 | 2014-02-01 | Malowanie | 100.5 | 101.2 | 103.2 | 105 | 115.1 | 112.7
2014-02-01 | Malowanie | 100.5 | 101.2 | 103.2 | 105 | 115.1 | 112.7 | 2015-02-01 | Rusztowania | 101.2 | 102 | 100.5 | 103.7 | 107.1 | 106.5
2015-02-01 | Rusztowania | 101.2 | 102 | 100.5 | 103.7 | 107.1 | 106.5 | 2022-01-04 | Instalacje wodociągowe | 101.2 | 102.1 | 102.2 | 105.6 | 113.2 | 111.4
2022-01-04 | Instalacje wodociągowe | 101.2 | 102.1 | 102.2 | 105.6 | 113.2 | 111.4 | 2022-02-04 | Instalacje kanalizacyjne | 101.5 | 101.4 | 101.8 | 104.8 | 111.2 | 109.6
2022-02-04 | Instalacje kanalizacyjne | 101.5 | 101.4 | 101.8 | 104.8 | 111.1 | 109.6 | 2022-04-04 | Instalacje centralnego ogrzewania | 101.4 | 102.6 | 102.7 | 106.8 | 118 | 115.5
2022-03-04 | Instalacje gazowe | 102.3 | 101.5 | 102.2 | 106.1 | 114.2 | 112.1 | 2022-05-04 | Kotłownie i węzły cieplne | 101.5 | 101.8 | 102.7 | 106.1 | 116.9 | 114.5
2022-04-04 | Instalacje centralnego ogrzewania | 101.4 | 102.6 | 102.7 | 106.8 | 118 | 115.5 | 2022-01-05 | Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych | 100.5 | 100.2 | 100.5 | 101.2 | 103.5 | 103.2
2022-05-04 | Kotłownie i węzły cieplne | 101.5 | 101.8 | 102.7 | 106.1 | 116.9 | 114.5 | 2022-02-05 | Układanie przewodów izolowanych | 100.3 | 100.9 | 100.7 | 101.9 | 105.5 | 105.1
2022-01-05 | Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych | 100.5 | 100.2 | 100.5 | 101.2 | 103.3 | 102.9 | 2022-03-05 | Montaż osprzętu instalacyjnego | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 101 | 104.3 | 104.3
2022-02-05 | Układanie przewodów izolowanych | 100.3 | 100.9 | 100.7 | 101.9 | 105.5 | 105.1 | 2022-04-05 | Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 101.8 | 104.7 | 104.1
2022-03-05 | Montaż osprzętu instalacyjnego | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 101 | 104.3 | 104.3 | 2022-05-05 | Oprawy oświetleniowe | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 103.2 | 112.4 | 110.9
2022-04-05 | Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 101.8 | 104.7 | 104.1 | 2022-06-05 | Instalacje odgromowe, uziemień i przewody wyrównawcze | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 103.2 | 103.3
2022-05-05 | Oprawy oświetleniowe | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 103.2 | 112.4 | 110.9 | 2022-12-05 | Prace uzupełniające | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.7 | 105.1 | 105.1
2022-06-05 | Instalacje odgromowe, uziemień i przewody wyrównawcze | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 103.2 | 103.3 | 2022-01-06 | Podbudowy (podbudowy opaski wokół budynku)………………….. | 102 | 100.3 | 102.1 | 104.4 | 109 | 107.6
2022-07-05 | Elektroenergetyczne linie kablowe | 100.1 | 101.2 | 102.6 | 103.9 | 109.6 | 107.5 | 2022-01-07 | Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych | 100.3 | 100.8 | 100.6 | 101.7 | 105.8 | 105.2
2022-12-05 | Prace uzupełniające | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.7 | 105.1 | 105.1 | K2-16 | Izolacje termiczne rurociągów | 100.9 | 102.3 | 101.2 | 104.4 | 110.3 | 109.1
2022-05-07 | Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz | 101.4 | 101.6 | 102.8 | 105.9 | 115 | 112.3 | K2-17 | Wentylacja | 102.1 | 101.9 | 101.7 | 105.8 | 114.3 | 112.5
K2-16 | Izolacje termiczne rurociągów | 100.9 | 102.3 | 101.2 | 104.4 | 110.3 | 109.1

## Harmonogram
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………………………….
Numer części | Nazwa części | Wartość |  |  | % wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie danej części | Termin wykonania
|  | Netto | Vat | Brutto
1 | Wycinka drzew i krzewów, przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  | 0.4%
2 | Rozbiórka budynku magazynowego |  |  |  | 0.3%
3 | Usunięcie kolizji i zabezpieczenie infrastruktury technicznej - usunięcie kolizji KS, KD i wody - odbiór prac przez gestorów sieci |  |  |  | 0.2%
4 | Przyłącza wod-kan. - przyłacze wodociągowe - przyłącze KS - przyłącze KD |  |  |  | 1.5%
5 | Usunięcie kolizji i zabezpieczenie infrastruktury technicznej - usunięcie kolizji elektroenergetycznej - zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych - odbiór prac przez gestorów sieci |  |  |  | 0.9%
6 | Przyłącze instalacji gazu |  |  |  | 0.4%
7 | Roboty fundamentowe - część szkolno - przedszkolna - roboty ziemne zmechanizowane wraz z zasypaniem fundamentów - konstrukcje betonowe i żelbetowe fundamentowe - izolacje fundamentów - zasypka fundamentów - uziom fundamentowy -chudy beton pod wylewki wraz z izolacjami |  |  |  | 4.5%
8 | Roboty fundamentowe - hala sportowa - roboty ziemne zmechanizowane wraz z zasypaniem fundamentów - konstrukcje betonowe i żelbetowe fundamentowe - izolacje fundamentów - zasypka fundamentów - uziom fundamentowy -chudy beton pod wylewki wraz z izolacjami |  |  |  | 4.5%
9 | Konstrukcja budynku - ściany - część szkolno przedszkolna poziom -1 - ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - belki, podciągi - nadproża prefabrykowane L-19 |  |  |  | 2.5%
10 | Strop poziom 0 cz.1 - wieńce - płyta stropowa - izolacje |  |  |  | 2.9%
11 | Ściany działowe wewnątrz budynku - część szkolno - przedszkolna poziom -1 - ściany działowe - nadproża |  |  |  | 1.2%
12 | Konstrukcja budynku - ściany - część szkolno przedszkolna poziom 0 - ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - belki, podciągi - nadproża prefabrykowane L-19 |  |  |  | 2.5%
13 | Strop poziom +1 cz.1 - wieńce - płyta stropowa - izolacje |  |  |  | 2.9%
14 | Ściany działowe wewnątrz budynku - część szkolno - przedszkolna poziom 0 - ściany działowe - nadproża |  |  |  | 1.2%
15 | Konstrukcja budynku - ściany - część szkolno przedszkolna poziom +1 - ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - belki, podciągi - nadproża prefabrykowane L-19 |  |  |  | 2.5%
16 | Konstrukcja budynku - ściany - hala sportowa - ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - belki, podciągi - nadproża prefabrykowane L-19 |  |  |  | 2.1%
17 | Stropodach cz.1 - część szkolno - przedszkolna - wieńce - płyta stropowa |  |  |  | 3.5%
18 | Stropodach cz. 2 - część szkolno - przedszkolna - izolacje - pokrycie dachu - obróbki blacharskie na dachu - rynny dachowe + rury spustowe |  |  |  | 2.3%
19 | Ściany działowe wewnątrz budynku - część szkolno - przedszkolna poziom +1 - ściany działowe - nadproża |  |  |  | 1.2%
20 | Stropodach cz.1 - hala sportowa - wieńce - płyta stropowa |  |  |  | 2.3%
21 | Stropodach cz. 2 - hala sportowa - izolacje - pokrycie dachu - obróbki blacharskie na dachu - rynny dachowe + rury spustpwe |  |  |  | 1.9%
22 | Ściany działowe wewnątrz budynku - hala sportowa |  |  |  | 0.3%
23 | Schody wewnętrzne - klatka schodowa 1 część szkolno - przedszkolna |  |  |  | 0.2%
24 | Schody wewnętrzne - klatka schodowa 2 hala sportowa |  |  |  | 0.2%
25 | Tynki - część szkolno - przedszkolna - poziom -1 |  |  |  | 0.4%
26 | Tynki - część szkolno - przedszkolna - poziom 0 |  |  |  | 0.4%
27 | Tynki - część szkolno - przedszkolna - poziom +1 |  |  |  | 0.4%
28 | Tynki - hala sportowa + okładziny ścian wewnętrznych |  |  |  | 0.6%
29 | Wylewki - część szkolno - przedszkolna poziom -1 - izolacje - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |  |  |  | 1.1%
30 | Wylewki - część szkolno - przedszkolna poziom 0 - izolacje - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |  |  |  | 1.1%
31 | Wylewki - część szkolno - przedszkolna poziom +1 - izolacje - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |  |  |  | 1.1%
32 | Wylewki - hala sportowa - izolacje - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |  |  |  | 1.1%
33 | Elewacja - izolacja teremiczna ścian - tynki i okładziny zewnętrzne - rusztowania |  |  |  | 3.5%
34 | Stolarka zewnętrzna - fasada aluminiowa - okna zewnętrzne - drzwi zewnętrzne - rolety okienne |  |  |  | 3.5%
35 | Prace ślusarskie - zadaszenie nad drzwiami w części szkolno - przedszkolnej - balustrady wewnętrzne |  |  |  | 0.3%
36 | Instalacja odgromowa - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.3%
37 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom -1 - cz.1 - szpachlowanie ściany + sufity - gruntowanie - malowanie ściany + sufity |  |  |  | 0.8%
38 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom -1 - cz.2 - płytki na ścianach wraz z izolacjami - posadzki płytkowe z cokolikami i izolacją |  |  |  | 1.1%
39 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom -1 - cz.3 - gruntowanie - wykładziny |  |  |  | 0.8%
40 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom 0 - cz.1 - szpachlowanie ściany + sufity - gruntowanie - malowanie ściany + sufity |  |  |  | 0.8%
41 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom 0 - cz.2 - płytki na ścianach wraz z izolacjami - posadzki płytkowe z cokolikami i izolacją |  |  |  | 1.1%
42 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom 0 - cz.3 - gruntowanie - wykładziny - wycieraczki obuwia wewnątrz |  |  |  | 0.8%
43 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom +1 - cz.1 - szpachlowanie ściany + sufity - gruntowanie - malowanie ściany + sufity - panele akustyczne |  |  |  | 0.8%
44 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom +1 - cz.2 - płytki na ścianach wraz z izolacjami - posadzki płytkowe z cokolikami i izolacją |  |  |  | 0.9%
45 | Roboty wykończeniowe - część szkolno - przedszkolna - poziom +1 - cz.3 - gruntowanie - wykładziny |  |  |  | 0.8%
46 | Roboty wykończeniowe - hala sportowa - cz.1 - szpachlowanie ściany + sufity - gruntowanie - malowanie ściany + sufity |  |  |  | 0.5%
47 | Roboty wykończeniowe - hala sportowa - cz.2 - panele elewacyjne - gruntowanie - wykładziny |  |  |  | 1.5%
48 | Instalacja wentylacji mechanicznej - cz.1 - dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z zagregatem |  |  |  | 1.9%
49 | Instalacja wentylacji mechanicznej - cz.2 - przewody wentylacyjne - klapy przeciwpożarowe |  |  |  | 1.9%
50 | Instalacja wentylacji mechanicznej - cz.3 - anemostaty |  |  |  | 1.2%
51 | Instalacja wentylacji mechanicznej - cz.4 - automatyka wentylacji - podłączenie instalacji do instalacji elektrycznej, pomiary i uruchomienie |  |  |  | 1.2%
52 | Sufity podwieszane - poziom -1 |  |  |  | 0.4%
53 | Sufity podwieszane - poziom 0 |  |  |  | 0.4%
54 | Sufity podwieszane - poziom +1 |  |  |  | 0.4%
55 | Biały montaż + poręcze dla niepełnosprawnych - umywalki - ustępy - brodziki - pisuary - poręcze dla niepełnosprawnych - armatura ze stali nierdzewnej |  |  |  | 0.3%
56 | Roboty wykończeniowe - część przebudowywana - cz.1 - wyburzenia ścian - demontaż drzwi |  |  |  | 0.8%
57 | Roboty wykończeniowe - część przebudowywana - cz.2 - wylewki wraz z izolacjami |  |  |  | 0.8%
58 | Roboty wykończeniowe - część przebudowywana - cz.3 - ściany wewnętrzne - stolarka wewnętrzna |  |  |  | 0.8%
59 | Roboty wykończeniowe - część przebudowywana - cz.4 - szpachlowanie - malowanie ściany + sufity - tynki ściany + sufity |  |  |  | 1.2%
60 | Roboty wykończeniowe - część przebudowywana - cz.5 -posadzki płytkowe wraz z izolacjami - płytki na ścianach - wykładzina |  |  |  | 1.1%
61 | Zagospodarowanie terenu - cz. 1 - mała architektura - ogrodzenie - trawnik |  |  |  | 0.3%
62 | Zagospodarowanie terenu - cz. 2 - budowa dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych i parkingów - oznakowanie poziome i pionowe |  |  |  | 1.6%
63 | Zagospodarowanie terenu - cz. 3 - wykonanie nasadzeń zastępczych |  |  |  | 0.5%
64 | Instalacja fotowoltaiczna - cz. 1 - konstrukcja |  |  |  | 0.5%
65 | Instalacja fotowoltaiczna cz. 2 - osprzęt - moduły fotowoltaiczne - falowniki - okablowanie - konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - system LSZE - uruchomienie instalacji w CSZE |  |  |  | 1.7%
66 | Instalacje teletechniczne - Instalacja sieci strukturalnej LAN cz. 1 - szafy dystrybucyjne |  |  |  | 0.1%
67 | Instalacje teletechniczne - Instalacja sieci strukturalnej LAN cz. 2 - okablowanie - osprzęt, urządzenia - wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji |  |  |  | 0.2%
68 | Instalacja teletechniczne - Instalacja przyzywowa - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.1%
69 | Instalacje teletechniczne - Instalacja CCTV + wideodomofon - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.4%
70 | Instalacje teletechniczne - System oddymiania - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.1%
71 | Instalacje teletechniczne - Kontrola dostępu - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.1%
72 | Instalacje teletechniczne - Instalacja audiowizualna - okablowanie instalacji - montaż urządzeń - konfiguracja, wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - szkolenie i instruktaż |  |  |  | 0.1%
73 | Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 0.5%
74 | Wewnętrzna instalacja z.w, c.w.u. i cyrk. - czść szkolno - przedszkolna |  |  |  | 0.1%
75 | Wewnętrzna instalacja z.w, c.w.u. i cyrk. - hala sportowa |  |  |  | 2.3%
76 | Wewnętrzna instalacja hydrantowa |  |  |  | 0.2%
77 | Wewnętrzna instalacja c.o. cz. 1 - orurowanie - rozdzielacze do co - szafki rozdzielaczowe - izolacja rurociągów |  |  |  | 0.6%
78 | Wewnętrzna instalacja c.o. cz. 2 - grzejniki - głowice termostatyczne - kurki kulowe - zawory grzejnikowe |  |  |  | 0.6%
79 | Wewnętrzna instalacja c.o. cz. 3 - płukanie instalacji i próby |  |  |  | 0.6%
80 | Wewnętrzna instalacja gazu |  |  |  | 0.1%
81 | Instalacja elektryczna cz. 1 - rozdzielnica ZK1 kompletna - zasilanie (WLZ ZK-ZK1) - pomiary |  |  |  | 0.3%
82 | Instalacja elektryczna cz. 2 - wewnętrzne linie zasilajace WLZ - pomiary okablowania |  |  |  | 0.3%
83 | Instalacja elektryczna cz.3 - trasy kablowe - okablowanie obiektowe - puszki podtynkowe - pomiary |  |  |  | 0.3%
84 | Instalacja elektryczna cz.4 - oprawy oświetlenia podstawowego - pomiary |  |  |  | 0.2%
85 | Instalacja elektryczna cz.5 - oprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - pomiary |  |  |  | 0.2%
86 | Instalacja elektryczna cz.6 biały montaż: - gniazda - łączniki oświetleniowe - pomiary |  |  |  | 0.2%
87 | Instalacja elektryczna cz.7 - rozdzielnica główna kompletna - pomiary |  |  |  | 0.2%
88 | Instalacja elektryczna cz. 8 - rozdzielnice obiektowe kompletne - pomiary |  |  |  | 0.2%
89 | Instalacja elektryczna cz.9 - instalacja połaczeń wyrównawczych - pomiary |  |  |  | 0.2%
90 | Klimatyzacja - cz. 1 - rurociągi - izolacja rurociągów |  |  |  | 0.8%
91 | Klimatyzacja - cz. 2 - dostawa i montaż urządzeń wewnątrz obiektu ( urządzenie typu split oraz jednostki wewnętrzne) |  |  |  | 1%
92 | Klimatyzacja - cz. 3 - dostawa i montaż jednostek zewnętrznych |  |  |  | 2.2%
93 | Klimatyzacja - cz. 4 - przedmuchanie instalacji - próba szczelności - napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym - konfiguracja i uruchomienie instalacji |  |  |  | 1.1%
94 | Klimatyzacja - cz.5 - odprowadzenie skroplin - rurociągi - wykonanie podejść odpływowych - syfony - próba szczelności |  |  |  | 0.8%
95 | Obudowa urządzeń na dachu, daszki nad drzwiami, balustrady zewnętrzne |  |  |  | 0.3%
96 | Wyposażenie - wyposażenie hali sportowej - trybuna - identyfikacja wizualna - kabiny z HPL |  |  |  | 2.5%