Załącznik

do zarządzenia Nr 54/2017

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA – projekt

zawarta w dniu ………..………….., w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów
z siedzibą Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, reprezentowaną przez:

…………………………………………………..……………………………….……………… zwaną dalej „Zamawiającym”,

a: ….……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jachowicza w Rzeszowie w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa żłobka w Rzeszowie”.

- W skład dokumentacji projektowej wchodzą usługi i opracowania projektowe określone 
w Tabeli Opracowań Projektowych, zwanej dalej „TOP”- stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej oraz oczekiwania Zamawiającego określa Załącznik nr 2 do umowy.

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana w oparciu o podstawę opracowania dokumentacji projektowej określoną w  Załączniku nr 3 do umowy.

- Podstawowe wymagania formalne ze strony Zamawiającego:

- elementy dokumentacji, ilości egzemplarzy oraz terminy wykonania zgodne z „TOP”,

- przedmiar i kosztorys winien być opracowany według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy,

- dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz opinie,

- wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy, winny być wykonane 
w wersji „papierowej”, oraz w wersji elektronicznej w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader na płytce CD.

Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ujęte zostało w Uchwała Nr XXXIV/679/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, Dział 855, Rozdział 85505 § 6050

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy do 309 dni  od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy określa „TOP”.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy uważa się za dotrzymane jeżeli zostaną one odebrane zgodnie z § 4, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru. Termin obejmuje również okres na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze opracowań wad oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, itp.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami określonymi w Załączniku nr 3 do umowy.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować 
w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 – 2003, w celu udostępnienia ich w elektronicznym systemie Zarządzania i Monitorowania Inwestycji.

- Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach 
i urzędach w niezbędnym zakresie. Koszty tych uzgodnień obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy, a ponadto złoży pisemne oświadczenia:

- że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz jest 
w stanie kompletnym i zapewnia, że dokumentacja nie ma wad,

- że została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną,

- że w dokumentacji nie zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń 
i wytwórców, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz z uzasadnieniem,

- że dokumentacja jest zgodna z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych i opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, 30a i 30b ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów określających równoważność albo, że odstąpiono od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów art. 30a ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonano dokładnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą również obejmować opis oddziaływania na środowisko.

- Oświadczenia określone w ust. 4 pkt 1 następuje w trybie art. 564 kc.

- Wykonawca powinien na bieżąco dokonywać uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej z Zamawiającym, który zobowiązuje się do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby ustalony termin jej realizacji został dotrzymany.

- Wykonawca, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 
a także na wniosek Zamawiającego winien informować o postępie prac projektowych.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów.

- Wykonawca, w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowiązany jest udzielać odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczące niejasności w dokumentacji projektowej wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania treści pytań przez Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych, zgodnie z § 7.

- Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa.

- Dokumentacja projektowa będzie podlegała ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji 
ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich, zwanej dalej „KOPI”, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powołania oraz zasad działania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

- Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 
w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wykona dokumentację z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca sporządzi wykaz opracowań z wyszczególnieniem części opisowej 
i rysunkowej wraz z wykazem rysunków.

§ 4

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. przedmiotu umowy w formie papierowej 
w siedzibie Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu określonego 
w § 2 ust. 1, w celu sprawdzenia zgodności z umową.

- Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy do sprawdzenia, oraz 
w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający do oceny przez KOPI, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę ze wskazaniem nowego terminu. Przyjęcie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest równoznaczne z jego odbiorem i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

- W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail, który przed terminem wykonania umowy/elementu przedmiotu umowy przedłoży pozostałe egzemplarze przedmiotu umowy/elementu przedmiotu umowy. Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy/elementu na protokole odbioru, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.

- Jeżeli przekazane opracowania będą niekompletne, nie będą zgodne z założeniami określonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskają pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI Zamawiający w terminie określonym w ust. 3:

  - wskaże na piśmie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę aby 
w określonym terminie, nie dłuższym niż 4 dni, usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości,

  - zwróci Wykonawcy wadliwie opracowaną dokumentację projektową.

- W razie, gdy Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie zgłosił zastrzeżeń i nie podpisał protokołu odbioru oraz nie poinformował o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zwrot wadliwej dokumentacji, określonej w ust. 5 nastąpi w formie przesyłki kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres określony w § 10 umowy chyba, że Wykonawca odbierze ją osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

- Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady 
z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.

§ 5

WYNAGRODZENIE

    - Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynosić: ………….zł. netto (słownie: ……………………….. ………………….…), co stanowi: ………….………. zł brutto (słownie: ………………… …………………….……). Wynagrodzenie za poszczególne elementy przedmiotu umowy określa TOP.

    - Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1.

    - Wynagrodzenie określone w ust. 1, płatne będzie w częściach, po odbiorze elementu/elementów wchodzącego w skład przedmiotu umowy, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu brutto odebranego elementu/elementów.

    - Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z „TOP”. Niewykonanie któregokolwiek z elementów TOP spowoduje odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanego elementu o wartości zgodnej z TOP.

    - Warunkiem wystawienia faktury/rachunku* jest protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

    - Faktura/rachunek* wystawiona będzie w terminie określonym w przepisach prawa.

    - Termin płatności faktury/rachunku* wynosi do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku* wraz z protokołem odbioru.

    - Faktura/rachunek* będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………. nr konta …………………………. Faktura/rachunek* będzie wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury/rachunku* - Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Inwestycji, Rynek 12, 35 – 064 Rzeszów. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

    - Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

    - W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy – wynagrodzenie (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

    - Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

§ 6

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

- Wykonawca z dniem odbioru przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego całość autorskich praw majątkowych do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie:

- wykorzystania opracowań do realizacji inwestycji,

- utrwalania dokumentacji projektowej w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

- zwielokrotniania dokumentacji projektowej każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowań administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych,

- wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji.

- Wykonawca wyraża zgodę, a Zamawiający nabywa prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste w przypadku gdy wprowadzenie zmian okaże się konieczne do opracowania dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia objętego dokumentacją projektową w niepełnym zakresie, bądź tylko 
w wybranym przez Zamawiającego zakresie, spowodowane oczywistą koniecznością, a Wykonawca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

- W przypadku wykonania opracowań przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się:

- nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 1, na polach eksploatacji określonych w ust. 1,

- uzyskać zgodę, o której mowa w ust. 2, autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego z opracowań,

- dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców (współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz że wyrażają oni zgodę o której mowa w pkt 2.

§ 7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

  - za niewykonanie obowiązku udzielania w terminie określonym w § 3 ust. 10 odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu oraz pytania Wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

  - w razie, gdy na etapie postępowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, wystąpią braki pozycji robót w przedmiarze robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją a liczba tych przypadków będzie większa niż 10 - po 100 zł za każdy przypadek ponad 10,

  - gdy zostanie stwierdzone, iż zachodzi niezgodność oświadczenia, o których mowa 
w § 3, ust. 4, pkt. 4 ze stanem faktycznym - w wysokości 20 % wynagrodzenia,

  - gdy zostanie stwierdzone w dokumentacji, iż zachodzi niezgodność oświadczenia, o którym mowa w § 3, ust. 4, pkt. 5 ze stanem faktycznym - w wysokości 20 % wynagrodzenia,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia.

    - W przypadku powstania szkody Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

    - Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty ksiegowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

    - Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia.

§ 8

RĘKOJMIA

Okres rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru całości przedmiotu umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości .............................. złotych 
(słownie: .......................................................... złotych), tj. 5 % wynagrodzenia brutto 
z oferty, w formie  zgodnej  z art. 148 i nast. ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.

- Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, to w razie wydłużenia się  terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy, nie później niż w dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia w gotówce.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi 
w formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokości uwzgledniającej rzeczywiste wynagrodzenie końcowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY,

ADRES DO KORESPONDENCJI

- Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy:

- Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy za strony Wykonawcy wyznacza się: …………………………………………., e-mail: ….. i upoważnia się do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji oraz odbioru przedmiotu umowy.

- Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy ze strony Wykonawcy prowadzić będą osoby wyznaczone w Załączniku nr 5 do umowy.

- W przypadku zmiany osoby realizującej prace projektowe Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję projektanta danej branży spełniają wymagania określone w SIWZ. Zmiana projektanta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

- Do kontroli realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia się Panią/Pana  ……………………………..………………., e-mail; …………………..…….

- Upoważnia się Panią/Pana ………………………………….…… do dokonania odbioru 
i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób określonych w ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4. O dokonaniu zmiany strony powiadomią się na piśmie. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane 
w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mail na adresy podane w ust. 1 i 3.

- Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

      - Zamawiający – Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, Rynek 12, 35-064 Rzeszów,

      - Wykonawca – ………………………………………………………………………….

- Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

§ 11

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonych w umowie oraz 
ust. 2 i 3.

    - Strony dopuszczają wydłużenie terminu  realizacji umowy:

- wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje się że:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do Zamawiającego,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych – do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do Zamawiającego,

- przedłużające się powyżej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów,

- w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w § 4 ust. 3 zdanie drugie,

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre                                           elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    - W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie  realizacji umowy – w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy – wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

    - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej.

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych.

- Integralną częścią umowy jest: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta wykonawcy.

- Umowa niniejsza sporządzona w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

..........................................			   	 .............................................

*niepotrzebne skreślić

Załączniki do umowy :

          - Załącznik nr 1 do umowy - Tabela TOP

          - Załącznik nr 2 do umowy – Szczegółowy zakres rzeczowy i oczekiwania Zamawiającego

          - Załącznik nr 3 do umowy - Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

          - Załącznik nr 4 do umowy – Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

          - Załącznik nr 5 do umowy - Wykaz osób realizujących zamówienie

Załącznik nr 1 – Tabela Opracowań Projektowych – TOP

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH „TOP”

opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
 „Budowa żłobka przy ul. Jachowicza „

| Lp. | Elementy opracowań projektowych | Ilość egz. | Termin wykonania | Wartość umowna netto | VAT | Wartość umowna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przygotowanie koncepcji wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek z załącznikami | 2 egz. | 21 dni od podpisania umowy |  |  |  |
| 2. | Wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń | 2 egz. | do 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego |  |  |  |
| 3. | Projekt budowlany w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego wraz ze sporządzonym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, warunkami, uzgodnieniami | 5 egz. | 21 dni od uzyskania ostatecznej decyzji zezwolenia na usunięcie drzew |  |  |  |
| 4. | Projekty wykonawcze branżowe | 4 egz. | 40 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę |  |  |  |
| 5. | Przedmiar robót | 2 egz. |  |  |  |  |
| 6. | Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych | 2 egz. |  |  |  |  |
| 7. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 3 egz. |  |  |  |  |
| 8. | Wersja elektroniczna na płycie CD pkt. 1-7 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 309 dni od podpisania umowy |  |  |  |
|  | Razem wynagrodzenie : |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...				   ……………..…………………….

UWAGI :

- Wybrany w drodze zamówienia wykonawca składa przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiającym wypełniony TOP – kolumny 5 - 7,

- W przypadku nie wykonania któregoś opracowania wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie z TOP

- Zamawiający ustala udział procentowy kosztów opracowań projektowych:

- projekt budowlany 30% do 45% - wartości prac projektowych

Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej i oczekiwania Zamawiającego.

Opis szczegółowy zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej i oczekiwania Zamawiającego :

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej  dokumentacji projektowej  na budowę budynku żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pon. „Budowa żłobka przy ul. Jachowicza”. Budynek zlokalizowany ma być zlokalizowany w południowej części działki nr 1528 obr. 207 Zwięczyca.

W zakres funkcjonalny projektowanego budynku żłobka wchodzi:

- 6 sal wielofunkcyjnych (5 grup liczących po 32 dzieci oraz 1 grupa licząca 30 dzieci),

- przy każdej sali:

- jadalnia o pow. ok 40m2 na 4 stoliki 8 osobowe z umywalką dla dzieci i szafą ze zlewozmywakiem,

- schowek na leżaki i szafa pościelowa,

- łazienka z brudownikiem

- kuchnia,

- część administracyjna,

- szatnie,

- zewnętrzny plac zabaw.

Łącznie w budynku będzie przebywać około 190 dzieci.

Projekt powinien przewidywać pomieszczenia niezbędne do założonej funkcji użytkowej, teren uzbroić należy w niezbędne media, kanalizacje sanitarną, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, zagospodarowanie terenu wokół inwestycji ( place zabaw, parkingi itp.). Należy przewidzieć niezbędne przełożenie istniejących sieci.

Budynek powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, w tym podłączenie do sieci Resman oraz instalacje fotowoltaiczną z panelami fotowoltaicznymi.  Wykaz wyposażenia obiektu ma być opracowany z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...				   ……………..…………………….

Załącznik nr 3- Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

      - Podstawę opracowania dokumentacji projektowej stanowi:

Załącznik graficzny z lokalizacją działki pod budynek żłobka.

2. Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym :

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

4)	z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami,

5)	Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.z2006 r.,nr156,poz.1118 z późn.zm.),

6)	Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150.) z późn. zm,

7)	z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                       w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

8)	z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

9) z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...				   ……………..…………………….

Załącznik nr 4  - Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...				   ……………..…………………….

Załącznik nr 5 – Wykaz osób realizujących zamówienie.

1. Osoby, które zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą Wykonawcy realizować będą dokumentacje projektową :

- Panią/Pana ………………….…., e-mail: ……….……. projektant branży architektonicznej

-  Panią/Pana ……………………., e-mail: ……….………. projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

-  Panią/Pana ……………………., e-mail: ……….……. projektant branży instalacyjnej

-  Panią/Pana ……………………., e-mail: ……….……. projektant branży instalacyjnej

Zasady zmiany osób realizujących zamówienie określono w umowie.

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...				   ……………..…………………….