Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych oraz identyfikacja problemów środowiskowych w mieście Rzeszów. Inwentaryzacją zostaną objęte korony oraz pnie drzew, elementy pokrycia, użytkowania
i ukształtowanie terenu, aspekt roślinności, terenów antropogenicznych oraz temperatury miasta. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz prac terenowych a wyniki zostaną opracowane w postaci cyfrowej bazy danych GIS oraz serwisu mapowego w postaci systemu webowego
i aplikacji do analiz przestrzennych.

# 2. Zasięg przestrzenny

Na potrzeby pozyskania danych teledetekcyjnych oraz wykonania analiz określono trzy zasięgi przestrzenne zamówienia:

- obejmujący obszar miasta Rzeszów o powierzchni 12 850 ha - zwany dalej „obszar miasta Rzeszów”,

- obejmujący obszary zarządzane przez miasto Rzeszów wskazane przez Zamawiającego
na etapie realizacji projektu - zwany dalej „obszarem zarządzanym przez miasto Rzeszów”,

- obejmujący wybrane fragmenty miasta Rzeszów wskazane przez Zamawiającego
na etapie realizacji projektu – zwany dalej „wybranym obszarem miasta Rzeszów”.

### 3. Potencjał kadrowy i sprzętowy

### 3.1 Potencjał kadrowy

### Do wykonania zamówienia należy wykazać dysponowanie zespołem specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w tym:

- co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty z zakresu przetwarzania obrazów hiperspektralnych posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu fotogrametrii, teledetekcji lub nauk przyrodniczych, oraz wykonał w co najmniej jedną usługę mozaiki hiperspektralnej, w tym przetworzenia geometryczne, radiometryczne, korekcje atmosferyczną lotniczych obrazów hiperspektralnych VNIR i SWIR, w oparciu o wykonane terenowe pomiary spektralne, w obszarze zurbanizowanym, o łącznej powierzchni co najmniej 50 km2,

● co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty z zakresu  przetwarzania obrazów multispektralnych posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu fotogrametrii lub teledetekcji oraz wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na przetworzenie zdjęć lotniczych do postaci prawdziwej ortofotomapy i modelu 3D Mesh,  dla obszaru o łącznej powierzchni co najmniej 50 km2,

● co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty z zakresu analizy danych teledetekcyjnych posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji oraz wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonywaniu analizy danych teledetekcyjnych, co najmniej 20 taksonów oraz ocenę kondycji zdrowotnej drzew z zastosowaniem lotniczych zobrazowań hiperspektralnych i danych ALS oraz terenowych pomiarów referencyjnych, w obszarze zurbanizowanym, o łącznej powierzchni 50 km2,

● co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty z zakresu botaniki posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa
lub rolnictwa lub ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, która wykonała co najmniej jedno zadanie polegające na teledetekcyjnej klasyfikacji co najmniej 20 taksonów drzew oraz kondycji zdrowotnej drzew na terenach zurbanizowanych z zastosowaniem lotniczych zobrazowań hiperspektralnych i danych ALS oraz terenowych pomiarów referencyjnych,

● co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty z zakresu terenowej inwentaryzacji przyrodniczej posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub geografii lub ochrony środowiska lub architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub leśnictwa oraz wykonał co najmniej dwie inwentaryzacje dendrologiczne, w ramach których oznaczone było minimum 800 drzew łącznie.

3.2. Potencjał techniczny

Do wykonania zamówienia należy wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

- samolot załogowy lub bezzałogowy przeznaczony do lotniczych kolekcji fotogrametrycznych wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej, przystosowany do pozyskania danych źródłowych zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia,

- co najmniej 1 lotniczy skaner laserowy z systemem stabilizowanego skaningu,

- co najmniej 1 skaner hiperspektralny,

- co najmniej 2 pionowe kamery fotogrametryczne (jedna RGB, druga RGBN),

- co najmniej 1 kamera termalna,

- co najmniej 6 sztuk kamer ukośnych średnioformatowych, stabilizowanych,

- co najmniej 1 spektrometr do wykonywania terenowych pomiarów teledetekcyjnych,

- co najmniej 6 odbiorników GNSS z opcją pobierania poprawek w czasie rzeczywistym,

- co najmniej 1 bezkontaktowy czujnik promieniowania termalnego do pomiaru temperatury radiacyjnej i termodynamicznej

# 4. Ogólne warunki realizacji zamówienia

- Wszystkie produkty, będące wynikiem realizacji zamówienia, zostaną opracowane
w układzie współrzędnych płaskich PL-2000 strefa 7 i układzie współrzędnych wysokościowych PL-EVRF2007-NH.

- Do wszystkich produktów Etapu 2 należy stworzyć symbolizację do wyświetlania
w oprogramowaniu GIS w postaci pliku stylu qml.

# 5. Podział na etapy

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na dwa etapy: .

- Przedmiotem Etapu 1 realizowanego w 2022 roku będzie pozyskanie danych źródłowych, w tym: wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych, pozyskanie teledetekcyjnych danych satelitarnych, pozyskanie teledetekcyjnych danych archiwalnych oraz przetworzenie pozyskanych danych teledetekcyjnych do postaci produktów fotogrametrycznych, przeprowadzenie analiz mających na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych. Materiałem źródłowym niezbędnym do wykonania analiz, w zależności od zakresu tematycznego, będą dane teledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna z zasobów krajowych lub z zasobów miasta Rzeszów. Wynikiem analiz będzie zasób informacji przestrzennej w postaci wektorowych oraz rastrowych danych GIS. Końcowym zadaniem będzie stworzenie systemu webowej do zarządzania zasobami przyrodniczymi miasta Rzeszowa oraz prezentacji wyników inwentaryzacji.

- Przedmiotem Etapu 2 realizowanego w 2023 roku będzie pozyskanie kolejnych danych źródłowych, w tym: wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych, pozyskanie teledetekcyjnych danych satelitarnych, pozyskanie teledetekcyjnych danych archiwalnych oraz przetworzenie pozyskanych danych teledetekcyjnych do postaci produktów fotogrametrycznych, przeprowadzenie analiz mających na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych. Materiałem źródłowym niezbędnym do wykonania analiz, w zależności od zakresu tematycznego, będą dane teledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna z zasobów krajowych lub z zasobów miasta Rzeszów. Wynikiem analiz będzie zasób informacji przestrzennej w postaci wektorowych oraz rastrowych danych GIS. Końcowym zadaniem będzie zaktualizowanie systemu webowego o pozyskane dane oraz stworzenie aplikacji do analiz przestrzennych.

# 6. Etap 1

## 6.1 Pozyskanie aktualnych danych teledetekcyjnych

### 6.1.1 Opis warunków ogólnych pozyskania danych

- Pozyskanie danych teledetekcyjnych oraz przetworzenie ich do postaci produktów fotogrametrycznych jest podstawą do wykonania analiz prowadzonych
w dalszym przebiegu etapu.

- Do wykonania zaplanowanych analiz teledetekcyjnych potrzebne jest pozyskanie wielu kolekcji danych, różniących się parametrami oraz terminem pozyskania.   Wskazane jest zachowanie spójności czasowej kolekcji danych zaplanowanych do pozyskania w jednym terminie. Powinny one zostać wykonane w porównywalnych warunkach atmosferycznych oraz jak najkrótszym odstępie czasowym, aby uniknąć problemu niespójności danych teledetekcyjnych wynikających z naturalnych i antropogenicznych zmian w środowisku. Moment rozpoczęcia kampanii lotniczych uzależniony będzie od warunków fenologicznych i pogodowych.

- Pozyskanie źródłowych danych teledetekcyjnych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie nalotów dla kolekcji 1-3, zgodnie z poniższą tabelą

| Kolekcja | Rodzaj danych | Synchronizacja pozyskania danych |
| --- | --- | --- |
| K1 | ALS – skaner laserowy | TAK |
|  | HS – skaner hiperspektralny |  |
|  | RGB - kamera pionowa |  |
| K2 | TIR (dzień) – kamera termalna | TAK |
| K3 | RGB (noc) - kamera pionowa | TAK |
|  | TIR (noc) – kamera termalna |  |

- Z uwagi na możliwe dynamiczne zmiany warunków pogodowych oraz ze względu na przeznaczenie danych do celów analizy stanu zasobów przyrodniczych, Zamawiający wymaga aby:

- dane, dla których wskazano konieczność spełnienia warunku synchronizacji pozyskania zostały pozyskane synchronicznie, to jest w czasie tego samego lotu przez jeden samolot,

- w ramach jednej kolekcji wykonawca pozyska dane dla obszaru zamówienia w ciągu jednego lotu, lub na etapie planowania lotu dokona podziału tego obszaru dla kolekcji na bloki, w takim przypadku dane dla jednego bloku muszą zostać pozyskane w ciągu jednego dnia a wszystkie bloki pozyskane w czasie do 7 dni, licząc od dnia pierwszego do ostatniego lotu. (podział na bloki skutkuje zdefiniowaniem mniejszych podobszarów, dla których pozyskiwane są dane lotnicze, dzięki czemu rejestracja danych może być realizowana w stosunkowo krótkich ‘oknach’ czasowych w ciągu dnia, w sposób gwarantujący ich kompletność bez negatywnego wpływu na ich jakość). W przypadku niespełnienia tego warunku dla poszczególnych bloków, dotychczas wykonane bloki nie mieszczące się w przedziale 7 dni, należy wykonać ponownie tak, aby warunek 7 dni został spełniony dla wszystkich bloków. Odstąpienie od tego warunku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca udowodni, że brak zgodności w czasie (powyżej zdefiniowanych 7 dni) nie będzie mieć istotnego wpływu na dokładność i homogeniczność wyniku analizy teledetekcyjnej. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia takiego dowodu.

- dla kolekcji 2 i 3 Wykonawca uwzględnił w planach lotów wpływ kierunku lotu i kąta padania promieni słonecznych oraz dynamiki warunków oświetleniowych na rejestrowane dane, a co za tym idzie na jakość produktów,

- Wykonawca pozyskał dane ALS w warunkach optymalnych dla najlepszego odwzorowania struktury pionowej szaty roślinnej,

- Wykonawca pozyskał dane obrazowe w warunkach oświetleniowych zapewniających rejestrację najszerszego spektrum fali elektromagnetycznej.

- W trakcie realizacji prac lotniczych Wykonawca zapewni stabilizację urządzeń rejestrujących, np. poprzez zastosowanie dedykowanych platform, właściwości samolotu (np. masy), redukujących wpływ ruchów mas powietrza na wychylenia urządzeń, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo zmiany wartości kątów wychylenia od pionu oraz kąta skręcenia względem osi lotu.

- Warunki realizacji lotu dla poszczególnych kolekcji nie dopuszczają występowania chmur oraz ich cieni na obrazie. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek pozyskania danych lotniczych w taki sposób, aby umożliwiały wykonanie dobrych jakościowo produktów analiz.

- Wykonawca w ramach realizacji kolekcji 1 we własnym zakresie zadba o pomiar punktów polowej osnowy fotogrametrycznej w ilości i dokładności umożliwiających osiągnięcie wymaganych dokładności. Aerotriangulację przestrzenną należy rozwinąć na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej pomierzonej w terenie techniką GPS. W procesie aerotriangulacji wymaga się wykorzystania precyzyjnych środków rzutów pomierzonych
w trakcie nalotu w technologii DGPS oraz kątów pomierzonych techniką GPS/INS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie pomierzonych elementów orientacji zewnętrznej. Wymaganą metodą aerotriangulacji jest aerotriangulacja blokowa, równoczesna, automatyczna. W ramach wyrównania aerotriangulacji dla całości obszaru opracowania należy uzyskać parametry dokładnościowe nie gorsze niż:

- dopuszczalnej wartości błędu średniego współrzędnych X i Y ≤  5 cm,

- dopuszczalnej wartości błędu średniego współrzędnej H ≤  6 cm,

- dopuszczalnej wartości bezwzględnej różnic współrzędnych X i Y ≤ 7,5 cm między pomiarem fotogrametrycznym i terenowym na punktach kontrolnych oraz o dopuszczalnej wartości bezwzględnej różnic współrzędnej normalnej H ≤ 9 cm na co najmniej 8 punktach pomierzonych w terenie dla bloku aerotriangulacji.

- Wykonawca po pozyskaniu kompletu źródłowych danych teledetekcyjnych dla bloku przeprowadzi wewnętrzną kontrolę jakościową i ilościową pozyskanych danych.

- Wykonawca w terminie do 60 dni roboczych od daty pozyskania zgodnie z warunkami OPZ kompletu źródłowych danych teledetekcyjnych dla kolekcji, przetworzy dane do postaci produktów fotogrametrycznych i przeprowadzi ich wewnętrzną kontrolę ilościową i jakościową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane produkty oraz “Raport techniczny z pozyskania i przetworzenia danych teledetekcyjnych”, który będzie zawierał:

- opis parametrów lotów, w tym warunków meteorologicznych, zastosowanych samolotów, prędkości przelotowej, wysokości, pokrycia, liczby i długości szeregów, terminów kolekcji danych od - do z dokładnością zapisu hh:mm,

- powykonawczy plan nalotu fotogrametrycznego z podanymi numerami szeregów zdjęć oraz lokalizacją punktów polowej osnowy fotogrametrycznej w postaci pliku wektorowego,

- opis przebiegu prac związanych z opracowaniem pozyskanych danych do postaci produktów, w kolejności ich realizacji, z uwzględnieniem informacji o zastosowanej technologii przetwarzania, użytym oprogramowaniu, parametrach wynikowych, uzyskanych dokładnościach dla każdego z produktów, wyniki wewnętrznej kontroli ilościowej i jakościowej oraz spis przekazanych danych wraz z opisem struktury folderów.

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i wytycznymi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prac fotolotniczych.

- Wykonawca wykona prace lotnicze zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742 ze zmianami). Ze względu na czasową zmienność dotyczącą lokalizacji oraz klauzuli obiektów objętych ustawą, Wykonawca ma obowiązek utrzymać zdolność do pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania materiałów niejawnych w całym okresie trwania umowy.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną informację odnośnie do ewentualnej obecności, klauzuli oraz granic obiektów podlegających ochronie zgodnie z w/w. ustawą znajdujących się w zakresie przestrzennym opracowania.

### 6.1.2 Opis warunków szczegółowych pozyskania danych

#### 6.1.2.1 ALS – Dane lotniczego skanowania laserowego

- Wymagania względem skanera laserowego:

- zakres spektralny wiązki lasera w zakresie podczerwieni,

- nieliniowość wiązki lasera mniejsza niż 0,5 mrad,

- rejestracja pełnego kształtu fali odbitej (Full-Waveform),

- wymaga się rejestracji tzw. Extrabytes dla każdego punktu chmury: amplitude, pulse width lub amplitude, reflectance, pulse shape deviation na podstawie ekstrakcji z fali ciągłej skanowania laserowego,

- rejestracja i zapis sygnału intensywności odbicia (Intensity),

- aktualna metryka kalibracji (nie starsza niż 2 lata).

- Sposób wykonania nalotu

- minimalna gęstość wynikowej chmury punktów dla 90% powierzchni obszaru skanowania (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych):

  - 15 pkt/m2 dla Kolekcji 1

  - 40 pkt/m2 dla Kolekcji 4

- dokładność pomiaru wysokości H: mH ≤ +/ 0,08 m,

- całkowity maksymalny kąt skanowania: do 60°,

- minimalne pokrycie poprzeczne szeregów: q > 50 %,

- wynikowa chmura punktów powinna charakteryzować się pełnym i równomiernym pokryciem szeregami,

- parametry lotu i skanowania należy tak dobrać, aby zapewnić równomierny rozkład gęstości punktów w kierunku lotu i kierunku poprzecznym,

- nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Termin pozyskania kolekcji – kolekcja K1 w okresie ulistnienia 2022 r.

- Zasięg przestrzenny pozyskania danych

- obszar miasta Rzeszów

#### 6.1.2.2 HS – Zobrazowania hiperspektralne

- Wymagania względem skanera hiperspektralnego

- zakres spektralny obrazowania: 400-2500 nm,

- interwał próbkowania spektralnego: ≤ 7 nm,

- szerokość kanału (tzw. szerokość połówkowa filtra - FWHM): ≤ 7 nm,

- całkowity kąt widzenia (FOV): ≤ 35°,

- rozdzielczość radiometryczna: 16 bit.

- Sposób wykonania nalotu

- rozdzielczość przestrzenna: 1 m,

- pokrycie poprzeczne między szeregami: ≥ 30%,

- wysokość słońca nad horyzontem  ≥ 30 stopni.

- Termin pozyskania kolekcji – kolekcja K1 okres ulistnienia 2022 r.

- Zasięg przestrzenny pozyskania danych

- obszar miasta Rzeszów

#### 6.1.2.3 TIR - Dane termalne

- Wymagania względem kamery termalnej

- rozdzielczość sensora: min. 1 Mpx,

- zakres spektralny obrazowania mieszczący się: 3,6 - 14 µm,

- rozdzielczość radiometryczna: ≥ 14 bit,

- rozdzielczość pomiaru; NETD ≤ 50 mK,

- dokładność pomiaru: ≤ +/-2 °C,

- skalibrowany zakres pomiarowy: min. -20 – +80°C,

- kamera chłodzona.

- Sposób wykonania nalotu

- rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 1 m,

- pokrycie podłużne: 60%,

- pokrycie poprzeczne: 30%,

- synchronizacja czasu wyzwolenia kamery z systemem GNSS/INS o dokładności nie gorszej niż 2 ms.

- Termin pozyskania kolekcji –

kolekcja K2 okres ulistnienia 2022 r., pozyskanie danych w ciągu dnia,

kolekcja K3 okres ulistnienia 2022 r., pozyskanie danych w ciągu nocy

- Zasięg przestrzenny pozyskania danych

- obszar miasta Rzeszów.

#### 6.1.2.4 RGB –Zdjęcia pionowe (RGB)

- Wymagania względem kamery obrazującej:

- kamera ma umożliwiać synchroniczną rejestrację trzech obrazów w trzech zakresach promieniowania elektromagnetycznego odpowiadających zakresom:

- R (ang. Red - barwa czerwona),

- G (ang. Green - barwa zielona),

- B (ang. Blue - barwa niebieska),

- kamerę ma cechować rozdzielczość rozumiana jako liczba czynnych elementów rejestrujących matrycy obrazującej nie mniejsza niż 100 (sto) milionów pikseli,

- kamera musi współpracować  z systemami pozycjonowania GNSS/INS w zakresie precyzyjnej rejestracji czasu wykonania ekspozycji celem wyliczenia położenia punktu głównego zdjęcia w przestrzeni trójwymiarowej oraz elementów orientacji kątowej (Roll, Pitch, Yaw).

- Sposób wykonania nalotu

- rozdzielczość przestrzenna:

  - Kolekcja 1 - nie gorsza niż 0,10 cm

  - Kolekcja 3 - nie gorsza niż 0,20 cm

- pokrycie podłużne co najmniej: 60 %,

- pokrycie poprzeczne co najmniej: 30 %,

- kąt padania promieni słonecznych dla Kolekcji 2 ≥ 25 stopni

- zdjęcia należy wykonać przy bezchmurnej pogodzie,

- na wlotach i wylotach należy wykonać po dwa dodatkowe zdjęcia przed i za granicą obszaru,

- kamera musi mieć mierzone w locie elementy orientacji zewnętrznej zintegrowanymi systemami GNSS/INS,

- rejestracja niezależnych obrazów w zakresie R, G, B,

- w celu uzyskania jak najlepszej jakości ortofotomap, zaleca się wykonać wszystkie zdjęcia przy zbliżonych warunkach oświetleniowych,

- nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Termin pozyskania kolekcji – kolekcja K1 i K3 okres ulistniony 2022 r.,

- Zasięg pozyskania kolekcji

- obszar miasta Rzeszów

## 6.2 Przetworzenie danych teledetekcyjnych do postaci produktów fotogrametrycznych

### 6.2.1 Opis warunków ogólnych

- Pozyskane źródłowe dane teledetekcyjne mają zostać przetworzone do postaci kartometrycznej z nadaną georeferencją.

- Przetworzenie danych musi zostać przeprowadzone z należytą starannością 
z uwzględnieniem faktu ich dalszego zastosowania dla celów analizy teledetekcyjnej.

- Przetworzone dane muszą spełniać parametry wymagane przez system GIS prowadzony przez Zamawiającego i umożliwiać ich wczytanie.

- Dane należy opracować w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

- Dla pozyskanych danych źródłowych należy opracować metadane wg aktualnie obowiązującej normy ISO 19115 (Geographic information-Metadata).

### 6.2.2 Opis warunków szczegółowych

#### 6.2.2.1 ALS - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.1.1 Chmura punktów

- wyrównanie dla kolekcji ma być wykonane w jednym procesie dla całego zakresu przestrzennego opracowania,

- pomiar płaszczyzn referencyjnych

  - dobór rodzaju, kształtu, ilości i lokalizacji płaszczyzn referencyjnych należy do Wykonawcy tak aby zapewnić wymaganą dokładność i jakość produktów końcowych,

  - dodatkowo należy przedstawić raport z analizy dokładności zawierający między innymi wyniki pomiaru płaszczyzn kontrolnych (nie biorących udziału w procesie nadawania georeferencji i wyrównania chmury punktów),

- dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: mh ≤ 0,10 m,

- dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: mXY ≤ 0,20 m,

- wyrównana chmura punktów powinna zostać przefiltrowana i sklasyfikowana z uwzględnieniem podziału, na co najmniej następujące klasy:

- 1 - przetworzone, niesklasyfikowane,

- 2 - grunt,

- 3 - niska roślinność (0-0,39 m),

- 4 - średnia roślinność (0,40 m – 1,99 m),

- 5 - wysoka roślinność (powyżej 2 m),

- 6 - zabudowa i obiekty inżynieryjne, jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje

- 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją),

- 8 – woda (cieki, jeziora, stawy),

- dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów poniżej 5%, poza  klasą 2 gdzie błąd wyniesie 1% a w marginesie błędu mogą znaleźć się wyłącznie punkty z klasy 3,

  - obiekty, takie jak wysokie konstrukcje, znaki drogowe, latarnie, trakcja napowietrzna, słupy itp. obiekty antropogeniczne, nie mogą być zaklasyfikowane jako roślinność (klasy 3, 4, 5)  - takie obiekty należy zaklasyfikować do klasy 1,

  - poszczególne szeregi należy połączyć w ciągłą chmurę punktów. Dane w zakładach mają wejść w skład finalnej chmury punktów,

  - chmura punktów zostanie pokolorowana barwami RGB (do każdego punktu należy dopisać  atrybuty (składowe) RGB),

  - format zapisu danych – LAS 1.4, POINT DATA RECORD FORMAT 3, w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1 000,

  - średnia gęstość chmury punktów po wyrównaniu i klasyfikacji - 15 pkt/m2,

Produkt 1.1.2 Numeryczny Model Terenu (NMT)

- wynik interpolacji punktów danych źródłowych sklasyfikowanych jako grunt

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- dokładność wysokości Z: mh ≤ 0,15 m,

- model powinien być stworzony dla powierzchni gruntu poprzez wyeliminowanie wszystkich elementów do niego nie należących, tj. budynków, drzew, samochodów przesyłowych linii napowietrznych, itp.,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map
w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.3 Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

- wynik interpolacji punktów danych źródłowych sklasyfikowanych jako pokrycie terenu oraz grunt, tam gdzie grunt jest odkryty,

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- dokładność wysokości Z: mh ≤ 0,15 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map
w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.4 Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ZNMPT)

- wynik różnicy NMPT i NMT

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map
w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.5 Numeryczny model wysokości roślinności (CHM)

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map
w skali 1:1000.

#### 6.2.2.2 HS - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.2.1 Mozaika hiperspektralna

- zobrazowania hiperspektralne należy poddać procesowi georeferencji
i ortorektyfikacji:

- należy wykonać georeferencję wprost z wykorzystaniem pomierzonych przez system GNSS/INS trajektorii lotu i kątów wychylenia,

- do ortorektyfikacji należy wykorzystać dane wysokościowe (NMPT) pozyskane w ramach Kolekcji 1 (ALS),

- resampling w procesie ortorektyfikacji należy wykonać z wykorzystaniem metody najbliższego sąsiedztwa.

- zobrazowania hiperspektralne należy poddać procesowi przekształcenia wartości pikseli do współczynnika odbicia na poziomie gruntu (bez wpływu atmosfery):

- do usunięcia wpływu atmosfery należy użyć modelu transferu promieniowania z użyciem modelu fizycznego, np. MODTRAN,

- wynik przekształcenia wartości pikseli do współczynnika odbicia należy porównać z pomiarami referencyjnymi, w tym celu należy zmierzyć różnice pomiędzy krzywą odbicia spektralnego zmierzoną w terenie a krzywą odbicia spektralnego odczytaną z piksela zobrazowania, odpowiadającego punktowi referencyjnemu. Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) pomierzonych odbić nie może przekroczyć 10%,

- zobrazowania hiperspektralne należy poddać procesowi mozaikowania szeregów:

- należy połączyć wszystkie szeregi zobrazowania w mozaikę hiperspektralną, linia mozaikowania powinna przebiegać przez środek pasa wzajemnego pokrycia sąsiednich szeregów,

- w procesie mozaikowania nie należy ingerować w radiometrię mozaikowanych szeregów (nie należy wykonywać wyrównania radiometrycznego w obszarze opracowania),

- wielkość piksela mozaiki hiperspektralnej wynosi 1 m,

- produkt należy przekazać w formacie ENVI BSQ.

Produkt 1.2.2 Quicklooki HS

- należy przetworzyć mozaikę zobrazowań hiperspektralnych w dwóch kompozycjach (RGB i CIR) o wielkości piksela równej 1 m,

- produkt należy przekazać w formacie GeoTIFF bez kompresji.

Produkt 1.2.3 Rzeczywiste linie mozaikowania

- należy przekazać warstwę poligonową w formacie wektorowym zawierającą zasięgi szeregów wykorzystane do mozaiki (linie mozaikowania) z przypisanymi w tabeli atrybutów numerami szeregów.

#### 6.2.2.3 TIR - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.3.1 Mozaika ortoobrazów termalnych

- należy wykonać georeferencję wprost z wykorzystaniem pomierzonych przez system GNSS/INS trajektorii lotu i kątów wychylenia,

- resampling w procesie ortorektyfikacji należy wykonać z wykorzystaniem metody najbliższego sąsiada (ang. nearest neighbour) o rozdzielczości przestrzennej równej rozdzielczości pozyskanych danych.

- ortoobrazy zostaną wytworzone na podstawie surowych obrazów termalnych
o oryginalnej rozdzielczości radiometrycznej, bez kompresji i bez rozciągnięcia histogramów, z korekcją obrazów wykonaną w oparciu o terenowe pomiary referencyjne,

- średni błąd położenia piksela nie może być gorszy niż 3 piksele,

- proces ortorektyfikacji zostanie wykonany na podstawie NMT (produkt pochodny
z ALS),

- ortoobrazy zostaną przycięte zgodnie z liniami mozaikowania,

- produkt należy przekazać w formacie GeoTIFF o rozdzielczości radiometrycznej
16 bitów.

Produkt 1.3.2 Rzeczywiste linie mozaikowania

- w procesie mozaikowania obrazów termalnych zostaną poprowadzone linie mozaikowania. Linie mozaikowania powinny przebiegać wzdłuż liniowych obiektów antropogenicznych,

- produkt należy przekazać jako warstwę poligonową w formacie wektorowym
z przypisanym w tabeli atrybutów numerem obrazu.

#### 6.2.2.4 RGB  - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.4.1 Ortofotomapa w kompozycji RGB

- ortofotomapa o rozdzielczości (dla Kolekcji 1 - 0,10 m, dla Kolekcji 3 - 0,20 cm )
w kompozycji barwnej w barwach rzeczywistych R, G, B,

- średni błąd położenia piksela na ortofotomapie nie może być gorszy niż 3 piksele,

- proces ortorektyfikacji zostanie wykonany w oparciu o wyniki aerotriangulacji
w układzie współrzędnych PL-2000,

- poszczególne ortoobrazy tworzące ortofotomapie zostaną przycięte zgodnie
z liniami mozaikowania,

- Zamawiający wymaga, aby wykonane ortofotomapy zostały poddane korekcie wyrównania barwnego w celu ujednolicenia ich wyglądu zarówno w obrębie pojedynczego zdjęcia, jak i całej mozaiki,

- produkt należy przekazać w formacie GeoTIFF o rozdzielczości radiometrycznej
co najmniej 8 bit na kanał z piramidą obrazową (overview metodą subsample),
z kompresją JPEG Q5, w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali
1: 1 000.

# 6.3 Analizy stanu zasobów przyrodniczych miasta

## 6.3.1 Opis warunków ogólnych

- Przedmiotem jest opracowanie produktów mających na celu dostarczenie informacji o elementach środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury miejskiej, które pozwolą na ocenę stanu zasobów przyrodniczych oraz identyfikację problemów środowiskowych miasta Rzeszów.

- Do przeprowadzenia analiz należy wykorzystać m.in. następujące metody:

  - Fotointerpretacja - jest metoda wizualnego rozpoznawania obiektów i zjawisk na podstawie danych teledetekcyjnych np. ortofotomapy. Analizując cechy bezpośrednie obiektów takie jak np. kształt, wielkość, fototon lub barwa, tekstura i struktura oraz cechy pośrednie np. cień rzucany przez dany obiekt czy jego położenie topograficzne względem innych obiektów możliwa jest ich identyfikacja na zdjęciu.

  - Segmentacja - proces podziału obrazu na jednorodne, homogeniczne części - segmenty. Kryteriami jednorodności obszarów są m.in.: poziom szarości, barwa, tekstura ale również cechy geometryczne segmentów takie jak wielkość
i kształt. Metoda ma na celu podzielenie analizowanego obszaru na obiekty, które mogą zostać opisane szeregiem cech statystycznych obliczonych
na podstawie źródłowych danych teledetekcyjnych, takich jak np.  ortofotomapa, modele terenu z ALS, dane hiperspektralne. Ten sposób analizy pozwala na uwzględnienie w analizach danych informacji o sąsiedztwie
i współwystępowaniu pewnych wartości co nie jest możliwe przy podejściu analiz pikselowych.

  - Klasyfikacja - jedna z metod uczenia maszynowego. Zastosowana zostanie metoda pikselowej klasyfikacji nadzorowanej. Zbiorem danych wejściowych do algorytmu jest zestaw rastrowych produktów teledetekcyjnych wytworzonych z danych pozyskanych w ramach poszczególnych kolekcji, w tym danych ALS, hiperspektralnych, termalnych, wielospektralnych. Zbiór referencyjny wskazany jest przez dane pozyskane w ramach terenowej kampanii pomiarowej. Klasyfikacje przeprowadzone będą z użyciem zaawansowanych algorytmów klasyfikacyjnych, np. Random Forest. Wybór najlepszych parametrów klasyfikacji, takich jak np. optymalny zestaw danych wejściowych, zostanie dokonany metodami optymalizacji, np. Feature Selection.

  - Regresja - w teledetekcji stosuje się matematyczne modele zależności pomiędzy zmierzonymi w terenie zmiennymi a wartościami występującymi w danych teledetekcyjnych, np. kanałach zobrazowania hiperspektralnego lub obrazie termalnym. Wykorzystuje się różne rodzaje regresji takie jak: liniowa, logistyczna, lasso, PLSR. Po ustaleniu zależności wykonuje się predykcję zmiennej na całym obszarze objętym danymi teledetekcyjnymi.

  - Analizy geoprzestrzenne - zbiór metod wykorzystywanych w systemach GIS. Bazują na przestrzennych zależnościach obiektów przedstawionych w postaci wektorów z przypisaną lokalizacją przestrzenną. Tego typu analizy pozwalają na tworzenie buforów wokół punktów, linii czy poligonów, wyznaczanie punktów przecięcia, części wspólnych a także zapytania przestrzenne oparte o zależności typu nakładanie się obiektów, zawieranie się w granicach innego obiektu, odległości pomiędzy obiektami itp.

- Przed przystąpieniem do realizacji Produktu Etapu 1 i 2 Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym wstępne założenia dla realizacji produktu.

- Zamawiający dopuszcza realizację prac Etapu 1 i 2 w trybie konsultacji roboczych. Konsultacje mogą przyjmować formę pracy na dokumentach udostępnionych online oraz spotkań w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Celem wprowadzenia tego trybu jest dbałość o jakość opracowywanych produktów, wymianę wiedzy i wzajemne zrozumienie celu i sposobu wykonywanych zadań.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane produkty wraz z dokumentacją w postaci Kart Produktów (opracowana Karta Produktu indywidualnie dla każdego produktu), zawierającymi  między innymi:

  - opis prac związanych z opracowaniem produktów, z uwzględnieniem informacji o użytym oprogramowaniu,

  - opis zastosowanych parametrów i danych wejściowych,

  - informację o uzyskanych parametrach jakościowych, jeżeli były wymagane,

  - rezultaty kontroli oraz spis przekazanych danych.

- Dla wybranych produktów Zamawiający określił minimalne parametry jakościowe.

- Wykonawca w czasie realizacji Etapu 2 dostarczy co najmniej dwie sztuki materiałów promujących projekt w zakresie merytorycznym objętym Etapem 2, przygotowanych
na użytek publikacji w mediach społecznościowych do publikacji przez Zamawiającego.

- Produkty Etapu 1 i 2 muszą mieć zapewnioną wzajemną spójność przestrzenną
na zakończenie etapu.

## 6.3.2 Opis warunków szczegółowych analiz stanu zasobów przyrodniczych

### 6.3.2.1 - Inwentaryzacja pokrycia terenu

Produkt 2.1.1 Mapa roślinności urządzonej

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa reprezentująca stan roślinności na poziomie gruntu, przedstawiająca w sposób powierzchniowy elementy zieleni urządzonej takie jak np.: trawniki, krzewy, łąki kwietne, żywopłoty, rabaty bylinowe itp.

Metoda wytworzenia:

Fotointerpretacja, segmentacja.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszary zarządzane przez miasto Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa z PZGiK, pozyskana 27. 03.2021, GSD 5 cm

Minimalna liczba klas: 5

Minimalna dokładność: analiza fotointerpretacyjna wykonana w skali nie mniejszej niż 1:5000, minimalna powierzchnia wydzielenia - 100 m2

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 2.1.2 Mapa przepuszczalności terenu

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa przedstawiająca klasy przepuszczalności terenu. Produkt powstaje poprzez wydzielanie oraz reklasyfikację obiektów opracowanych w ramach produktu 2.1.1 Mapa roślinności urządzonej. W ramach produktu wydzielone zostaną minimum trzy klasy przepuszczalności: tereny przepuszczalne, tereny o ograniczonej przepuszczalności i terenie nieprzepuszczalne.

Metoda wytworzenia:

Fotointerpretacja.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszary zarządzane przez miasto Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa z PZGiK, pozyskana 27.03.2021, GSD 5 cm

Minimalna liczba klas: 3

Minimalna dokładność: analiza fotointerpretacyjna wykonana w skali nie mniejszej niż 1:5000, minimalna powierzchnia wydzielenia - 100 m2

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

### 6.3.2.2 - Inwentaryzacja zieleni wysokiej

Produkt 2.2.1. Mapa Koron Drzew

Definicja produktu:

Produkt  przedstawiający aktualny zasięg pojedynczych koron drzew. Obejmuje korony drzew widziane z góry, nieprzysłonięte przez wyższe korony, o minimalnej powierzchni > 2 m2
i wysokości > 3 m.

Mapa Koron Drzew składa się z dwóch elementów:

- warstwy wektorowej powierzchni rzeczywistego kształtu korony,

- warstwy wektorowej okręgów o środku zlokalizowanym w miejscu wierzchołka korony i powierzchni odpowiadającej rzeczywistej powierzchni korony.

Metoda wytworzenia: segmentacja chmury punktów oraz danych rastrowych

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa RGB (K1)

dane ALS (K1)

Minimalna dokładność:  identyfikacja pojedynczej korony drzewa > 80%

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 2.2.2 Mapa Pni Drzew

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informację o lokalizacji wszystkich drzew na obszarach wskazanych przez Zamawiającego:

- o obwodzie większym lub równym 20 cm na wysokości 130 cm,

- o obwodzie mniejszym niż 20 cm na wysokości 130 cm, jeżeli drzewa to tzw.  „nowe nasadzenia” lub „drzewa cenne”,

  - „Nowe nasadzenia” są to drzewa, które zostały nasadzone przez Zamawiającego  lub inny podmiot i mogą np. stanowić uzupełnienie istniejących alei/szpalerów,  tworzyć nowe kompozycje, drzewa te zazwyczaj są opalikowane (nie jest to regułą). Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający może wskazać, które z drzew to  tzw. „nowe nasadzenia”.

  - „Drzewa cenne” – są to wszystkie drzewa, które zostaną uznane przez  Wykonawcę jako cenne ze względu na wartość przyrodniczą, kompozycyjną,  taksonomiczną, siedliska gatunków chronionych i/lub długowieczność.

Zamawiający może wskazać, które drzewa mają zostać ocenione.

- w przypadku występowania na terenie objętym oceną stanu drzew, obszarów  pokrytych drzewami – tj. zwartych grup samosiewów drzew lub drzew
i krzewów, gdzie  dostęp do pojedynczego drzewa jest utrudniony, a zagęszczenie
to min. 1 drzewo na 4 m2 lub więcej, a powierzchnia takiego zagęszczenia to min. 20 m2, Wykonawca  określi takie grupy jako „Obszary pokryte drzewami”, a w ramach takich grup  każde drzewo:

- o obwodzie większym lub równym 50 cm na wys. 5 cm,

- „drzewo cenne”,

- „nowe nasadzenie”,

zostanie ocenione indywidualnie (jako punkt),

- w przypadku krzewów, które mogą występować również w formie małych drzew
np. bez czarny, należy zinwentaryzować jako drzewa te rośliny, które mają obwód  większy lub równy 50 cm na wysokości 5 cm.

Metoda wytworzenia:

Pozyskanie współrzędnych pni drzew może zostać wykonane w oparciu o:

- dane fotogrametryczne,

- inne materiały pozyskane przez Wykonawcę, np.: Mapę Zasadniczą,

Zasięg przestrzenny produktu:  wybrane obszary miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa  z PZGiK pozyskana 03.2021, GSD 5cm

inne materiały pozyskane przez Wykonawcę (np. Mapa Zasadnicza)

Minimalna dokładność:  dokładność pomiaru współrzędnych położenie pnia drzewa - min. 1 m

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 2.2.3 Podstawowa ocena stanu drzew

Definicja produktu:

W ramach realizacji produktu powinny zostać określone podstawowe informacje o drzewie, służące jego identyfikacji (takie jak: określenie przynależności taksonomicznej) oraz wykonane pomiary dendrometryczne (takie jak: obwód pnia, wysokość korony, kondycja).  Podstawowa ocena stanu drzew powinna zostać wykonana w oparciu o  Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew opracowany przez Fundację Ekorozwoju.

Przynależność taksonomiczną drzewa należy podać co najmniej na poziomie gatunku. Nazwę odmiany należy określić tam, gdzie jest to możliwe w danym momencie (termin wykonywania oceny). Dla każdego podlegającego ocenie drzewa należy wykonać minimum 1 zdjęcie całości drzewa - pokroju.

Podstawowa ocena stanu drzew powinna objąć wszystkie drzewa zinwentaryzowane w ramach produktu 2.2.2 Mapa Pni Drzew.

Metoda wytworzenia:

Inspekcja terenowa.

Zasięg przestrzenny opracowania: wybrane obszary miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.2_21 Mapa Pni Drzew

Format danych wynikowych: atrybuty określone w szczegółowym zakresie oceny stanu drzew dopisane do warstwy wektorowej produktu 2.2.2_21 Mapa pni drzew. Zdjęcia w formacie jpg.

### 6.3.2.3. Wpływ antropopresji na przestrzeń miejską

Produkt 2.3.1. Wskaźnik powierzchni nieprzepuszczalnych

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca udział terenów uszczelnionych o charakterze antropogenicznym uniemożliwiające infiltrację wody. Wskaźnik wyznaczany dla określonego przedziału czasu zdefiniowanego przez Zamawiającego oraz obejmujący analizę zmian w zakresie minimum 5 lat.

Metoda wytworzenia:

Klasyfikacja oraz obliczenia rastrowe.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane satelitarne Sentinel-2 i/lub Landsat 7/8/9

dane pochodzące z Programu Copernicus Land Monitoring,

baza danych BDOT 10k

Minimalna liczba klas: 2

Minimalna dokładność: dokładność zgodna z rozdzielczością danych wejściowych

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.2. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca udział terenów o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych oraz wodę powierzchniową dla określonego przedziału czasu zdefiniowanego przez Zamawiającego  oraz obejmujący analizę zmian w zakresie minimum 5 lat. Powierzchnia biologicznie czynna określa stopień przepuszczalności gruntu.

Metoda wytworzenia:

Klasyfikacja oraz obliczenia rastrowe.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane satelitarne Sentinel-2 i/lub Landsat 7/8/9

dane pochodzące z Programu Copernicus Land Monitoring,

baza danych BDOT 10k

Minimalna liczba klas: 3

Minimalna dokładność: dokładność zgodna z rozdzielczością danych wejściowych

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.3. Wskaźnik trendu wegetacji

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca przestrzenne zróżnicowanie trendu wegetacji, obliczona na podstawie rastrów “Greenness” (kompozycja złożona z maksymalnych w danym roku wartości NDVI w każdym pikselu) dla zdefiniowanego przez Zamawiającego zakresu czasowego, nie krótszego niż 5 postępujących po sobie lat (z uwzględnieniem dostępności danych). Finalny wynik przedstawiony zostanie w podziale na 5 klas, zgodnie z koncepcją zaproponowaną w raporcie ‘JRC Science for policy report - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment’: silne zielenienie, zielenienie, brak zmian, brązowienie, silne brązowienie (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment - supplement, EUR 30161 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-22954-4, doi:10.2760/519233, JRC120383).

Metoda wytworzenia:

Regresja oraz analizy statystyczne.

Zasięg przestrzenny opracowania: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane satelitarne Landsat 5/7/8

Minimalna liczba klas: 5

Minimalna dokładność: dokładność zgodna z rozdzielczością danych wejściowych

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.4. Wskaźnik rozprzestrzeniania się miasta

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca zjawisko eksurbanizacji, czyli rozprzestrzeniania się miejskich terenów nieprzepuszczalnych na przedmieścia i obszary wiejskie. Wskaźnik jest wyznaczany dla określonego przedziału czasu zdefiniowanego przez Zamawiającego oraz obejmuje analizę zmian w zakresie minimum 5 lat.

Metoda wytworzenia:

Klasyfikacja oraz obliczenia rastrowe.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów i jego tereny przyległe

Dane wejściowe:

dane satelitarne Sentinel-2 i/lub Landsat 7/8/9

dane pochodzące z Programu Copernicus Land Monitoring

baza danych BDOT 10k

Minimalna liczba klas: 5

Minimalna dokładność: dokładność zgodna z rozdzielczością danych wejściowych

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.5. Satelitarna Mapa Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa prezentująca przestrzenny rozkład terenów o podwyższonej i obniżonej temperaturze powierzchni gruntu dla określonego przedziału czasu zdefiniowanego przez Zamawiającego obejmującego minimum 5 lat.

Metoda wytworzenia:

Tereny o podwyższonej temperaturze powierzchni gruntu zostaną wyznaczone w oparciu
o temperaturę podłoża pozyskiwaną ze zdjęć satelitarnych z kanałem termalnym.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane satelitarne Landsat 5/7/8/9

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.6 Lotnicza Mapa Miejskiej Powierzchniowa Wyspa Ciepła

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa prezentująca przestrzenny rozkład terenów o podwyższonej i obniżonej temperaturze powierzchni gruntu dla określonego przedziału czasu zdefiniowanego przez

Metoda wytworzenia:

Tereny o podwyższonej temperaturze powierzchni gruntu zostaną wyznaczone w oparciu
o temperaturę podłoża pozyskiwaną ze zdjęć lotniczych z kanałem termalnym.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane lotnicze TIR (K2/K3)

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 2.3.7. Mapa Zanieczyszczenia Światłem

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca zanieczyszczenie światłem nocnego nieba terenów zurbanizowanych umożliwiająca przeprowadzenie analizy przestrzennej:

- identyfikacji skupisk zewnętrznych instalacji oświetleniowych dotyczących oświetlenia użytkowego i architektonicznego,

- identyfikacji miejsc spotęgowania zjawiska zanieczyszczenia światłem,

- identyfikacji miejsc zapewnienia nocnego bezpieczeństwa ludzi w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych oraz obszarów w strefie zamieszkania,

Metoda wytworzenia:

Analiza GIS, fotointerpretacja, uczenie maszynowe.

Zasięg przestrzenny produktu:  wybrany obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa RGB (K3)

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa i wektorowa

Produkt 2.3.8. Udział powierzchni miasta z MPWC (Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła)

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zasięgu wybranej jednostki przestrzennej z przypisaną informacją określającą powierzchnię MPWC. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.3.5 Satelitarna Mapa Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła lub produkt 2.3.6  Lotnicza Mapa Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

## 6.4 System webowy do zarządzania zielenią

## 6.4.1 Opis warunków ogólnych

- Przedmiotem jest opracowanie systemu webowego do zarządzania zielenią oraz prezentującego wyniki projektu

- Interfejs zewnętrzny systemu webowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym
w zakresie np. własnej nazwy, logo, kolorystyki i tytułu na pasku przeglądarki.

- Wraz z dostarczeniem Systemu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi do Systemu w języku polskim,

- Zamawiający dopuszcza realizację prac w trybie konsultacji roboczych w celu doprecyzowania wymagań technicznych i funkcjonalnych Systemu

- System będzie zasilany wynikami projektu w dwóch terminach. W pierwszym będzie zawierała produkty wytworzone w I etapie, w drugim będzie zawierała produkty wytworzone w II etapie, tym samym tworząc komplet produktów opracowanych
w ramach zamówienia.

## 6.4.2 Opis warunków szczegółowych

Definicja produktu:

System prezentujący produkty wykonane w ramach zamówienia wraz z interfejsem służącym do zarządzania zielenią.

Wymagania techniczne i funkcjonalne:

Wydajność Systemu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych
w danych, liczby użytkowników na poziomie 500 oraz liczby transakcji – przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia systemu w przyszłości, przy czym założenia dotyczące wydajności i pojemności oraz skalowania tych parametrów w czasie.

Wykonawca zapewni skalowalność Systemu. Podstawowym założeniem skalowania systemu jest konieczność zapewnienia przez Wykonawcę jakości usług zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

Wszystkie elementy Systemu, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) muszą zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez spełnienie m.in. wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 na poziomie AA.

System musi umożliwiać/funkcjonować:

- być oparty na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień,

- synchroniczne przeglądanie danych dwuwymiarowych: ortofotomap, fotoplanów wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku N, S, W, E, panoram sferycznych i danych trójwymiarowych: modelu 3D w technologii 3D Mesh i chmury punktów LiDAR

- działanie w ramach otwartego dostępu oraz dostępu chronionego po zalogowaniu,

- umożliwiać wyświetlanie produktów Etapu 1 i 2,

- podłączenie nielimitowanej liczby jednoczesnych użytkowników i komputerów, bez ograniczeń licencyjnych,

- wyszukiwanie lokalizacji po aktualnym stanie adresowym,

- realizację procesów opartych na funkcjonalności GIS związanych z bieżącym zarządzaniem roślinnością wysoką i niską na terenach zarządzanych przez miasto Rzeszów,

- wykorzystywać jednolity polski interfejs do prezentacji,

- być systemem webowym, obsługiwanym za pośrednictwem przeglądarki internetowej;

- należy umieścić w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - w środowisku zwirtualizowanym,

- dostęp do systemu musi być możliwy zarówno z sieci Internet oraz Intranet,

- posiadać mechanizm autoryzacji użytkowników – wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia kont użytkowników na podstawie wykazu kont przekazanego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy,

- posiadać spersonalizowane formatki (tj. dedykowane strony WEB) dla Zamawiającego, dostosowane do rodzaju danych gromadzonych w bazie danych,

- System musi obsługiwać minimum następujące układy współrzędnych:

a) PL-UTM,

b) PL-1992,

c) PL-2000;

- wprowadzanie danych przez użytkownika,

- wymagana jest walidacja pól w które wpisywane są wartości,

- przeglądania w systemie danych tabelarycznych oraz ich wyszukiwania;

- zapewniać możliwość wprowadzania danych:

a) dla pól zesłownikowanych, korzystających z baz danych referencyjnych, poprzez dokonanie wyboru z listy (w przypadku braku właściwych danych w bazach referencyjnych użytkownik musi mieć możliwość dodania nowych wartości),

b) dla pozostałych pól poprzez ręczne wprowadzanie tekstu;

- wykonywanie operacji edycji tj. usuwania, dodawania i modyfikacji obiektów; Edycja danych, musi dotyczyć zarówno danych opisowych jak i geometrycznych;

- posiadać funkcję dającą możliwość zbliżenia obiektu do wybranych obiektów z listy wyników wraz z wyróżnieniem obiektu;

- funkcjonalność importowania i opisywania  plików graficznych w formacie SHP,

- funkcjonalność dodawania plików w formatach (JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT) jako załączników do obiektów graficznych

- mechanizm wyszukiwania danych m.in. po wpisaniu dowolnego wyrażenia – dla wyszukiwanych fraz musi być możliwe autouzupełnianie frazy po wpisaniu dwóch lub trzech pierwszych liter;

- wyszukiwanie, będzie stosowało reguły rozmytości w zakresie ignorowania wielkich liter oraz polskich znaków;

- w miejscach gdzie będą wyświetlane tabele z danymi musi umożliwiać sortowanie danych po odpowiedniej kolumnie;

- lokalizacji obiektów referujących do np. punktów adresowych,

- zapewniać automatyczną autoryzację wprowadzanych danych lub zmienianych/usuwanych (zapis źródła danych, nazwy operatora, daty i czasu utworzenia oraz ostatniej modyfikacji/usunięcia),

- dane opublikowane z bazy danych systemu będą na bieżąco aktualizowane np. po modyfikacji jakiegoś obiektu lub dodaniu nowego;

- posiadać mechanizm eksportu danych:

  - mieszanych (graficznych i opisowych) do plików w formacie SHP,

  - w postaci opisowej, do plików w formatach: XLS, CSV, TXT,

- umożliwiać użytkownikowi na wybranie kolumn tabeli i obiektów, które chce eksportować,

- mechanizm wersjonowania danych;

- historię zasileń oraz wprowadzonych danych;

- mechanizm utrzymywania historii działań użytkowników;

- mechanizm prezentacji danych na dany dzień;

- mechanizm datowania obiektów tworzonych, modyfikowanych i usuwanych;  System musi przechowywać dane historyczne (data ważności obiektów);

- mechanizmy zapisywania, na poziomie bazy danych, historii aktualizowanego obiektu;

- synchroniczne przeglądanie w oknie przeglądarki ortofotomapy oraz fotoplanów ukośnych wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku N, S, W, E,

- wyświetlanie warstw produktów zrealizowanych w Etapie I i II

- synchroniczne wyświetlanie więcej niż dwóch typów danych np. ortofotomapa i NMT
lub dwie ortofotomapy z różnych lat w oknie przeglądarki internetowej,

- przełączanie pomiędzy dostępnymi materiałami pochodzącymi z różnych lat,

- zmienianie wartości krycia jednego materiału drugim oraz możliwość zamiany widoku stronami,

- wykonywanie pomiarów długości i powierzchni na ortofotomapach, wysokości
na fotoplanach ukośnych i modelu 3D, elewacji,

- generowanie przekrojów wysokościowych dla modeli 3D,

- usuwanie dokonanych pomiarów,

- płynne nawigowanie w różnych kierunkach z opcją powiększenia i pomniejszenia wyświetlanych danych oraz zmianę kąta nachylenia widoku i obrotu o 360 stopni na warstwach trójwymiarowych,

- wyświetlanie współrzędnych,

- możliwość eksportu aktualnie wyświetlanego widoku wraz z dokonanymi pomiarami do formatu .JPEG,

- generowanie odnośnika do wybranego przez użytkownika materiału, jego zakresu i skali
i udostępnienie go,

- menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy (pomiary i link do aktualnie wyświetlanego widoku),

- możliwość dodanie/włączenia warstwy WMS/WFS np. zawierającej mapę ewidencji gruntów synchronizowanej z pozostałymi rodzajami danych,

- tryb wyświetlania pełnoekranowego,

- dodanie dowolnej liczby serwisów WMS/WFS oferowanych przez inne serwisy, jako kolejna warstwa (podkład) z możliwością pobierania informacji zawartej na dodanych warstwach (jeżeli jest taka możliwość), np. działek, budynków

- publikację danych będących elementami wynikowymi Etapu I i II w postaci serwisów WMS (dla warstw rastrowych) – WMS/WFS dla warstw wektorowych w trybie publicznym (zdefiniowany zakres warstw danych) jak i chronionym (zdefiniowany zakres warstw danych),

- Zamawiający będzie mógł realizować Usługę w taki sposób aby dokładnie określić którzy użytkownicy mają dostęp do wyznaczonych opcji Usługi (przeglądanie, zgłaszanie usterek, raporty, dane szczegółowe itp.),

- bezproblemowo pracować na 3 wiodących przeglądarkach internetowych (na dzień 22 czerwca 2022 są to IE/EDGE, Chrome oraz FireFox), bez instalowania dodatkowych elementów zależnych (pluginów), w aktualnych wersjach dostępnych dla danego systemu operacyjnego na stronach producenta przeglądarki,

- nie dopuszczalne jest wykorzystywanie zależnych elementów dodatkowych wymagających instalację w systemie operacyjnym Zamawiającego,

- w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca dostosuje działanie systemu do zmieniających się wymagań przeglądarek internetowych,

- w okresie przygotowania/wdrożenia usługi Wykonawca wprowadzi dane wszystkich użytkowników usługi zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego wykazem wraz
z odpowiednim profilem w zakresie dostępu do danych,

- dostępna będzie opcja „kopia danych” służąca do wykonania kopii zabezpieczającej wszystkich danych systemu (spakowany plik zawierać musi wszelkie dane zgromadzone w ramach usługi - jako pliki XML  lub w innej czytelnej postaci),

- prace konserwacyjne/aktualizacyjne związane z realizacją Przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie tak, aby nie kolidowały one z potrzebami Zamawiającego,

- niedopuszczalne jest stosowanie w ramach działania systemu komponentów zależnych firm trzecich koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy do realizacji Usługi (wyjątkiem jest przeglądarka dokumentów PDF jako Adobe Reader w najnowszej wersji dostępnej na stronach producenta dla danego systemu operacyjnego),

- wymienione działania będą realizowane z pozycji jednego portalu, wybierane jako dostępne opcje bez konieczności wykorzystywania wielu równorzędnych rozwiązań w celu realizacji przedstawionych wymagań dla tego rozwiązania.

- Wykonawca przekaże pełną dokumentację w języku polskim opisującą wszystkie dostępne opcje Systemu.

## 6.5. Procedura odbioru prac

- Wykonawca po zakończeniu realizacji danego produktu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac oraz umieści wyniki na serwerze FTP lub przekaże je drogą elektroniczną. Zgłoszenie gotowości odbioru prac odbędzie się drogą elektroniczną.

- Zamawiający wyznaczy termin, nie dłuższy niż 15 dni roboczych od faktu zgłoszenia gotowości odbioru prac, w którym Wykonawca przeprowadzi szkolenie z przekazanego systemu.

- Zamawiający przekaże uwagi indywidualnie dla produktów w terminie 10 dni roboczych
od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbioru prac.

- W przypadku uwag do produktów ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 10 dni roboczych. Po wniesieniu poprawek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość odbioru prac Zamawiającemu.

- Zamawiający wyznaczy termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od faktu zgłoszenia gotowości odbioru prac, w którym Wykonawca przedstawi produkty podlegające przekazaniu w formie prezentacji.

7. Etap II

## 7.1 Pozyskanie aktualnych danych teledetekcyjnych

    - Opis warunków ogólnych pozyskania danych

              - Pozyskanie danych teledetekcyjnych oraz przetworzenie ich do postaci produktów fotogrametrycznych jest podstawą do wykonania analiz prowadzonych
w dalszym przebiegu etapu.

              - Do wykonania zaplanowanych analiz teledetekcyjnych potrzebne jest pozyskanie wielu kolekcji danych, różniących się parametrami oraz terminem pozyskania.   Wskazane jest zachowanie spójności czasowej kolekcji danych zaplanowanych do pozyskania w jednym terminie. Powinny one zostać wykonane w porównywalnych warunkach atmosferycznych oraz jak najkrótszym odstępie czasowym, aby uniknąć problemu niespójności danych teledetekcyjnych wynikających z naturalnych i antropogenicznych zmian w środowisku. Moment rozpoczęcia kampanii lotniczych uzależniony będzie od warunków fenologicznych i pogodowych.

              - Pozyskanie źródłowych danych teledetekcyjnych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie nalotów dla kolekcji 4, zgodnie z poniższą tabelą

| Kolekcja | Rodzaj danych | Synchronizacja pozyskania danych |
| --- | --- | --- |
| K4 | ALS – skaner laserowy | TAK |
|  | RGBN – kamera pionowa |  |
|  | OBLIQ – zestaw kamer ukośnych |  |

              - Z uwagi na możliwe dynamiczne zmiany warunków pogodowych oraz ze względu na przeznaczenie danych do celów analizy stanu zasobów przyrodniczych, Zamawiający wymaga aby:

- dane, dla których wskazano konieczność spełnienia warunku synchronizacji pozyskania zostały pozyskane synchronicznie, to jest w czasie tego samego lotu przez jeden samolot,

- w ramach jednej kolekcji wykonawca pozyska dane dla obszaru zamówienia w ciągu jednego lotu, lub na etapie planowania lotu dokona podziału tego obszaru dla kolekcji na bloki, w takim przypadku dane dla jednego bloku muszą zostać pozyskane w ciągu jednego dnia a wszystkie bloki pozyskane w czasie do 7 dni, licząc od dnia pierwszego do ostatniego lotu. (podział na bloki skutkuje zdefiniowaniem mniejszych podobszarów, dla których pozyskiwane są dane lotnicze, dzięki czemu rejestracja danych może być realizowana w stosunkowo krótkich ‘oknach’ czasowych w ciągu dnia, w sposób gwarantujący ich kompletność bez negatywnego wpływu na ich jakość). W przypadku niespełnienia tego warunku dla poszczególnych bloków, dotychczas wykonane bloki nie mieszczące się w przedziale 7 dni, należy wykonać ponownie tak, aby warunek 7 dni został spełniony dla wszystkich bloków. Odstąpienie od tego warunku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca udowodni, że brak zgodności w czasie (powyżej zdefiniowanych 7 dni) nie będzie mieć istotnego wpływu na dokładność i homogeniczność wyniku analizy teledetekcyjnej. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia takiego dowodu.

- Wykonawca pozyskał dane ALS w warunkach optymalnych dla najlepszego odwzorowania struktury pionowej szaty roślinnej,

- Wykonawca pozyskał dane obrazowe w warunkach oświetleniowych zapewniających rejestrację najszerszego spektrum fali elektromagnetycznej.

              - W trakcie realizacji prac lotniczych Wykonawca zapewni stabilizację urządzeń rejestrujących, np. poprzez zastosowanie dedykowanych platform, właściwości samolotu (np. masy), redukujących wpływ ruchów mas powietrza na wychylenia urządzeń, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo zmiany wartości kątów wychylenia od pionu oraz kąta skręcenia względem osi lotu.

              - Warunki realizacji lotu dla poszczególnych kolekcji nie dopuszczają występowania chmur oraz ich cieni na obrazie. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek pozyskania danych lotniczych w taki sposób, aby umożliwiały wykonanie dobrych jakościowo produktów analiz.

              - Wykonawca po pozyskaniu kompletu źródłowych danych teledetekcyjnych dla bloku przeprowadzi wewnętrzną kontrolę jakościową i ilościową pozyskanych danych.

              - Wykonawca w terminie do 60 dni roboczych od daty pozyskania zgodnie z warunkami OPZ kompletu źródłowych danych teledetekcyjnych dla kolekcji, przetworzy dane do postaci produktów fotogrametrycznych i przeprowadzi ich wewnętrzną kontrolę ilościową
i jakościową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane produkty oraz “Raport techniczny z pozyskania i przetworzenia danych teledetekcyjnych”, który będzie zawierał:

- opis parametrów lotów, w tym warunków meteorologicznych, zastosowanych samolotów, prędkości przelotowej, wysokości, pokrycia, liczby i długości szeregów, terminów kolekcji danych od - do z dokładnością zapisu hh:mm,

- powykonawczy plan nalotu fotogrametrycznego z podanymi numerami szeregów zdjęć oraz lokalizacją punktów polowej osnowy fotogrametrycznej w postaci pliku wektorowego,

- opis przebiegu prac związanych z opracowaniem pozyskanych danych do postaci produktów, w kolejności ich realizacji, z uwzględnieniem informacji o zastosowanej technologii przetwarzania, użytym oprogramowaniu, parametrach wynikowych, uzyskanych dokładnościach dla każdego z produktów, wyniki wewnętrznej kontroli ilościowej i jakościowej oraz spis przekazanych danych wraz z opisem struktury folderów.

              - Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i wytycznymi
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prac fotolotniczych.

              - Wykonawca wykona prace lotnicze zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742 ze zmianami). Ze względu na czasową zmienność dotyczącą lokalizacji oraz klauzuli obiektów objętych ustawą, Wykonawca ma obowiązek utrzymać zdolność do pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania materiałów niejawnych w całym okresie trwania umowy.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną informację odnośnie do ewentualnej obecności, klauzuli oraz granic obiektów podlegających ochronie zgodnie z w/w. ustawą znajdujących się
w zakresie przestrzennym opracowania.

    - Opis warunków szczegółowych pozyskania danych

#### 7.1.2.1 ALS – Dane lotniczego skanowania laserowego

- Wymagania względem skanera laserowego:

- zakres spektralny wiązki lasera w zakresie podczerwieni,

- nieliniowość wiązki lasera mniejsza niż 0,5 mrad,

- rejestracja pełnego kształtu fali odbitej (Full-Waveform),

- wymaga się rejestracji tzw. Extrabytes dla każdego punktu chmury: amplitude, pulse width lub amplitude, reflectance, pulse shape deviation na podstawie ekstrakcji z fali ciągłej skanowania laserowego,

- rejestracja i zapis sygnału intensywności odbicia (Intensity),

- aktualna metryka kalibracji (nie starsza niż 2 lata).

- Sposób wykonania nalotu

- minimalna gęstość wynikowej chmury punktów dla 90% powierzchni obszaru skanowania (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych):

  - 15 pkt/m2 dla Kolekcji 1

  - 40 pkt/m2 dla Kolekcji 4

- dokładność pomiaru wysokości H: mH ≤ +/ 0,08 m,

- całkowity maksymalny kąt skanowania: do 60°,

- minimalne pokrycie poprzeczne szeregów: q > 50 %,

- wynikowa chmura punktów powinna charakteryzować się pełnym i równomiernym pokryciem szeregami,

- parametry lotu i skanowania należy tak dobrać, aby zapewnić równomierny rozkład gęstości punktów w kierunku lotu i kierunku poprzecznym,

- nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Termin pozyskania kolekcji – K4 w okresie bezlistnym 2023 r., przy czym nalotów nie należy wykonywać, gdy zalega pokrywa śnieżna, jak również, gdy środowisko, dla którego planowane jest pozyskanie danych jest wilgotne (rosa, okres po wystąpieniu opadów).

- Zasięg przestrzenny pozyskania danych

- obszar miasta Rzeszów

#### 7.1.2.2 RGBN - Zdjęcia pionowe (PAN-RGB-NIR)

- Wymagania względem kamery obrazującej:

- wymagana jest cyfrowa, fotogrametryczna kamera lotnicza rejestrująca jednocześnie materiał obrazowy za pomocą osobnych dla każdego zakresu spektralnego układów optycznych i osobnych przetworników obrazowych,

- kamera ma umożliwiać synchroniczną rejestrację pięciu obrazów w pięciu zakresach promieniowania elektromagnetycznego odpowiadających zakresom:

- PAN (ang. PANchromatic - barwy w zakresie światła widzialnego),

- R (ang. Red - barwa czerwona),

- G (ang. Green - barwa zielona),

- B (ang. Blue - barwa niebieska),

- NIR (ang. Near Infra Red - pasmo bliskiej podczerwieni),

- kamerę ma cechować rozdzielczość rozumiana jako liczba czynnych elementów rejestrujących matrycy obrazującej w zakresie PAN nie mniejsza niż 100 mega pikseli,

- kamera musi być wyposażona w system kompensacji rozmazania, nie większy niż 1,5 piksela, ustalony na etapie planu lotu,

- kamera na stabilizowanym zawieszeniu,

- kamera musi współpracować  z systemami pozycjonowania GNSS/INS w zakresie precyzyjnej rejestracji czasu wykonania ekspozycji celem wyliczenia położenia punktu głównego zdjęcia w przestrzeni trójwymiarowej oraz elementów orientacji kątowej (Roll, Pitch, Yaw).

- Sposób wykonania nalotu

- rozdzielczość przestrzenna w zakresie PAN: 0,05 m,

- pokrycie podłużne: 80 %,

- pokrycie poprzeczne: 60 %,

- kąt padania promieni słonecznych ≥ 25 stopni,

- zdjęcia należy wykonać przy bezchmurnej pogodzie,

- na wlotach i wylotach należy wykonać po dwa dodatkowe zdjęcia przed i za granicą obszaru,

- kamera musi mieć mierzone w locie elementy orientacji zewnętrznej zintegrowanymi systemami GNSS/INS,

- rejestracja niezależnych obrazów w zakresie PAN, R, G, B, NIR,

- w celu uzyskania jak najlepszej jakości ortofotomap, zaleca się wykonać wszystkie zdjęcia przy zbliżonych warunkach oświetleniowych,

- nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Termin pozyskania kolekcji

- Kolekcja 4 - okres bezlistny 2023 r., przy czym nalotów nie należy wykonywać, gdy zalega pokrywa śnieżna, jak również, gdy środowisko, dla którego planowane jest pozyskanie danych jest wilgotne (rosa, okres po wystąpieniu opadów).

#### 7.1.2.3 OBLIQ - Zdjęcia ukośne

- Wymagania względem zestawu kamer lotniczych

- zdjęcia należy pozyskać zestawem czterech kamer średnioformatowych. Pod pojęciem „średnioformatowe” lotnicze kamery cyfrowe rozumie się specjalistyczne kamery cyfrowe, dające obrazy o jakości geometrycznej i radiometrycznej niewiele ustępującej jakości obrazów z kamer wielkoformatowych. Jedną z istotnych różnicą jest mniejszy zasięg obrazowania (przy takim samym GSD). Spośród kamer średnioformatowych, do realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się tylko te, które są konstrukcyjnie przystosowane do pomiaru położenia kamery w locie (system GPS/INS). Przykładami takich kamer średnioformatowych są: Hasselblad, Rollei czy PhaseOne,

- wszystkie wykorzystywane kamery powinny mieć aktualne metryki kalibracji (nie starsze niż 2 lata),

- kamera musi współpracować  z systemami pozycjonowania GNSS/INS w zakresie precyzyjnej rejestracji czasu wykonania ekspozycji celem wyliczenia położenia punktu głównego zdjęcia w przestrzeni trójwymiarowej oraz elementów orientacji kątowej (Roll, Pitch, Yaw),

- rozdzielczości minimum 100 megapikseli.

- Sposób wykonania nalotu

- plan nalotu powinien być tak wykonany, aby każdy obiekt położony w zakresie przestrzennym opracowania można było zobaczyć z co najmniej czterech ekspozycji, z kierunków zbliżonych do geograficznej północy, południa, wschodu i zachodu,

- zdjęcia ukośne tzn. wychylenie kamer ukośnych 45° w czterech kierunkach N, S, W, E,

- pokrycie podłużne zdjęć powinno wynosić 80 %,

- pokrycie poprzeczne zdjęć powinno wynosić 60 %,

- kąt padania promieni słonecznych ≥ 25 stopni,

- podczas realizacji zdjęć Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego pomiaru współrzędnych środków rzutów kamery w trakcie nalotu w technologii GPS oraz wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GNSS/INS,

- w celu uzyskania jak najlepszej jakości fotoplanów, zaleca się wykonać wszystkie zdjęcia przy zbliżonych warunkach oświetleniowych,

- nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Wymagane parametry zdjęć ukośnych

- rozdzielczość przestrzenna będzie wynosić nie więcej niż 0,05 m w centralnej części zdjęcia,

- zdjęcia będą wykonane w kompozycji barwnej RGB.

- Termin pozyskania kolekcji

- Kolekcja 4 - okres bezlistny 2023 r.

- Zasięg przestrzenny pozyskania kolekcji

- obszar miasta Rzeszów

## 7.2 Przetworzenie danych teledetekcyjnych do postaci produktów fotogrametrycznych

    - Opis warunków ogólnych

a. Pozyskane źródłowe dane teledetekcyjne mają zostać przetworzone do postaci kartometrycznej z nadaną georeferencją.

b. Przetworzenie danych musi zostać przeprowadzone z należytą starannością 
z uwzględnieniem faktu ich dalszego zastosowania dla celów analizy teledetekcyjnej.

- Przetworzone dane muszą spełniać parametry wymagane przez system GIS prowadzony przez Zamawiającego i umożliwiać ich wczytanie.

- Dane należy opracować w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

- Dla pozyskanych danych źródłowych należy opracować metadane wg aktualnie obowiązującej normy ISO 19115 (Geographic information-Metadata).

### 7.2.2 Opis warunków szczegółowych

#### 7.2.2.1 ALS - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.1.1 Chmura punktów

- wyrównanie dla kolekcji ma być wykonane w jednym procesie dla całego zakresu przestrzennego opracowania,

- pomiar płaszczyzn referencyjnych

  - dobór rodzaju, kształtu, ilości i lokalizacji płaszczyzn referencyjnych należy do Wykonawcy tak aby zapewnić wymaganą dokładność i jakość produktów końcowych,

  - dodatkowo należy przedstawić raport z analizy dokładności zawierający między innymi wyniki pomiaru płaszczyzn kontrolnych (nie biorących udziału w procesie nadawania georeferencji i wyrównania chmury punktów),

- dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: mh ≤ 0,10 m,

- dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: mXY ≤ 0,20 m,

- wyrównana chmura punktów powinna zostać przefiltrowana i sklasyfikowana z uwzględnieniem podziału, na co najmniej następujące klasy:

- 1 - przetworzone, niesklasyfikowane,

- 2 - grunt,

- 3 - niska roślinność (0-0,39 m),

- 4 - średnia roślinność (0,40 m – 1,99 m),

- 5 - wysoka roślinność (powyżej 2 m),

- 6 - zabudowa i obiekty inżynieryjne, jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje

- 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją),

- 8 – woda (cieki, jeziora, stawy),

- dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów poniżej 5%, poza  klasą 2 gdzie błąd wyniesie 1% a w marginesie błędu mogą znaleźć się wyłącznie punkty z klasy 3,

  - obiekty, takie jak wysokie konstrukcje, znaki drogowe, latarnie, trakcja napowietrzna, słupy itp. obiekty antropogeniczne, nie mogą być zaklasyfikowane jako roślinność (klasy 3, 4, 5)  - takie obiekty należy zaklasyfikować do klasy 1,

  - poszczególne szeregi należy połączyć w ciągłą chmurę punktów. Dane w zakładach mają wejść w skład finalnej chmury punktów,

  - chmura punktów zostanie pokolorowana barwami RGB (do każdego punktu należy dopisać  atrybuty (składowe) RGB),

  - format zapisu danych – LAS 1.4, POINT DATA RECORD FORMAT 3, w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1 000,

  - średnia gęstość chmury punktów po wyrównaniu i klasyfikacji - 40 pkt/m2.

Produkt 1.1.2 Numeryczny Model Terenu (NMT)

- wynik interpolacji punktów danych źródłowych sklasyfikowanych jako grunt

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- dokładność wysokości Z: mh ≤ 0,15 m,

- model powinien być stworzony dla powierzchni gruntu poprzez wyeliminowanie wszystkich elementów do niego nie należących, tj. budynków, drzew, samochodów przesyłowych linii napowietrznych, itp.,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.3 Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

- wynik interpolacji punktów danych źródłowych sklasyfikowanych jako pokrycie terenu oraz grunt, tam gdzie grunt jest odkryty,

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- dokładność wysokości Z: mh ≤ 0,15 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.4 Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ZNMPT)

- wynik różnicy NMPT i NMT

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1 000.

Produkt 1.1.5 Numeryczny model wysokości roślinności (CHM)

- wielkość piksela rastra: 0,5 m,

- zapisany w formacie ASCII GRID w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym map w skali 1:1000.

#### 7.2.2.2 RGBN - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.2.1 Prawdziwa ortofotomapa w kompozycji RGB (true-ortho RGB)

- wykonanie ortofotomapy wymaga zgłoszenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Kopię zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu.

- prawdziwa ortofotomapa o rozdzielczości wynikającej z wielkości piksela kanału panchromatycznego (dla Kolekcji 4 – 0,05 m) w kompozycji barwnej w barwach rzeczywistych R, G, B, wyostrzona poprzez złożenie ze zdjęciem panchromatycznym PAN,

- średni błąd położenia piksela na ortofotomapie nie może być gorszy niż 3 piksele,

- Wykonawca wykorzysta wszystkie zdjęcia pokrywające obszar opracowania,

- wyrównanie radiometryczne dla całej powierzchni opracowania. Brak przesunięć radialnych w postaci pochylonych budynków czy „martwych pól” rozumianych jako obszary przysłonięte przez pochylające się budynki,

- niedopuszczalne są błędy takie jak: źle odwzorowane płaszczyzny dachów, wód, brak informacji tj. dziury w dachach czy fragmenty dachów odwzorowane na terenie,

- ze względu na to, że opracowanie powstaje w sposób automatyczny dopuszczalne są lekkie zniekształcenia niektórych krawędzi dachów wynikające z interpolacji budynków czy tzw. efekt rozmytych pikseli na części drzew o ile artefakty te nie wpływają negatywnie na ogólną treść opracowania a tym bardziej na dokładność opracowania,

- Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji w układzie współrzędnych PL-2000. Dopuszcza się również wykorzystanie zdjęć ukośnych oraz skaningu laserowego, o ile nie wpłynie to na pogorszenie jakości finalnego produktu,

- wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.  Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych,

- Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów prawdziwej ortofotomapy tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność jej treści,

- zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu),

- Wykonawca dokona podziału na moduły prawdziwej ortofotomapy w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania,

- archiwizacja w modułach obszarowych odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu. Wszystkie podlegające opracowaniu arkusze map należy wypełnić w całości danymi obrazowymi,

- dla wszystkich opracowanych arkuszy należy przygotować metadane w pliku SHP (zgodne z wymaganiami GUGiK),

- produkt należy przekazać w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nieobsługujące formatu GeoTIFF.

Produkt 1.2.2 Prawdziwa ortofotomapa w kompozycji CIR (true-ortho CIR)

- wykonanie ortofotomapy wymaga zgłoszenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Kopię zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu,

- prawdziwa ortofotomapa o rozdzielczości wynikającej z wielkości piksela kanału panchromatycznego (dla Kolekcji 4 – 0,05 m) w kompozycji barwnej w barwach nierzeczywistych NIR, R, G, wyostrzona poprzez złożenie ze zdjęciem panchromatycznym PAN,

- średni błąd położenia piksela na ortofotomapie nie może być gorszy niż 3 piksele,

- Wykonawca wykorzysta wszystkie zdjęcia pokrywające obszar opracowania,

- wyrównanie radiometryczne dla całej powierzchni opracowania. Brak przesunięć radialnych w postaci pochylonych budynków czy „martwych pól” rozumianych jako obszary przysłonięte przez pochylające się budynki,

- niedopuszczalne są błędy takie jak: źle odwzorowane płaszczyzny dachów, wód, brak informacji tj. dziury w dachach czy fragmenty dachów odwzorowane na terenie,

- ze względu na to, że opracowanie powstaje w sposób automatyczny dopuszczalne są lekkie zniekształcenia niektórych krawędzi dachów wynikające z interpolacji budynków czy tzw. efekt rozmytych pikseli na części drzew o ile artefakty te nie wpływają negatywnie na ogólną treść opracowania a tym bardziej na dokładność opracowania,

- Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji w układzie współrzędnych PL-2000. Dopuszcza się również wykorzystanie zdjęć ukośnych oraz skaningu laserowego, o ile nie wpłynie to na pogorszenie jakości finalnego produktu,

- wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.  Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych,

- Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów prawdziwej ortofotomapy tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność jej treści,

- zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu),

- Wykonawca dokona podziału na moduły prawdziwej ortofotomapy w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania,

- archiwizacja w modułach obszarowych odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu. Wszystkie podlegające opracowaniu arkusze map należy wypełnić w całości danymi obrazowymi,

- dla wszystkich opracowanych arkuszy należy przygotować metadane w pliku SHP (zgodne z wymaganiami GUGiK),

- produkt należy przekazać w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nieobsługujące formatu GeoTIFF.

Na podstawie prawdziwej ortofotomapy z pikselem 0,05 m Wykonawca opracuje cyfrowe wersje prawdziwej ortofotomapy RGB oraz CIR całego obszaru opracowania, o wielkości piksela: 0,50 m, 1,0 m, 4 m, 8 m. Szczegółowy podział na arkusze zostanie na roboczo uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapisze ortofotomapy w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające  na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące GeoTIFF.

#### 7.2.2.3 OBLIQ - Produkty fotogrametryczne

Produkt 1.3.1 Fotoplany ukośne

- Wykonawca opracuje fotoplany ukośne będące przedmiotem zamówienia w barwach rzeczywistych – RGB w układzie PL-2000 oddzielnie dla każdego z kierunków (N,S,W,E),

- terenowy rozmiar piksela fotoplanów ukośnych 0,05 m,

- średni błąd położenia piksela na fotoplanie nie może być gorszy niż 6 pikseli,

- Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia pokrywające obszar opracowania, niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjęcia w szeregu ,

- dla wytworzenia fotoplanów ukośnych Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT w układzie współrzędnych PL-2000,

- w procesie ortorektyfikacji zaleca się wykorzystać bilinearną metodę interpolacji wartości pikseli fotoplanu ,

- wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.  Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych,

- fotoplany należy mozaikować tak, aby pod względem radiometrycznym tworzyły jednolitą powierzchniowo całość,

- linie mozaikowania fotoplanów należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać środkową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki, drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonany fotoplan ukośny charakteryzowała się jak najlepszą jakości,

- Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne fotoplanów ukośnych tak, aby:

  - nie było różnic tonalnych pomiędzy modułami (arkuszami) fotoplanów ukośnych dla całego obszaru opracowania,

  - nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach modułów fotoplanów ukośnych,

- Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów fotoplanów ukośnych tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność ich treści,

- zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu),

- Wykonawca dokona podziału na moduły fotoplanów ukośnych w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania,

- archiwizacja w modułach obszarowych odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu,

- zapis modułów ortofotomapy ukośnej należy dokonać w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące formatu GeoTIFF,

- produkt należy przekazać w czterech zestawach (oddzielnie dla każdej kamery).

Produkt 1.3.2 Model 3D

- model 3D zostanie dostarczony w postaci wielokątowej oteksturowanej siatki „mesh” wygenerowanej z wykorzystaniem danych pozyskanych w ramach niniejszego Zamówienia,

- produkt należy przekazać w co najmniej dwóch formatach jednym dla aplikacji bezpłatnej (np. Collada .DAE lub Wavefront .OBJ) i jednym dla aplikacji komercyjnej (SLPK Esri Scene Layer Package lub Cesium 3D Mesh), które zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji prac.

- model wykonany zostanie w układzie współrzędnych płaskich PL-2000 strefa 7 i wysokościowych PL-EVRF2007-NH.

# 7.3 Analizy stanu zasobów przyrodniczych miasta

## 7.3.1 Opis warunków ogólnych

- Przedmiotem jest opracowanie produktów mających na celu dostarczenie informacji o elementach środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury miejskiej, które pozwolą na ocenę stanu zasobów przyrodniczych oraz identyfikację problemów środowiskowych miasta Rzeszów.

- Do przeprowadzenia analiz należy wykorzystać m.in. następujące metody:

  - Fotointerpretacja - jest metoda wizualnego rozpoznawania obiektów i zjawisk na podstawie danych teledetekcyjnych np. ortofotomapy. Analizując cechy bezpośrednie obiektów takie jak np. kształt, wielkość, fototon lub barwa, tekstura i struktura oraz cechy pośrednie np. cień rzucany przez dany obiekt czy jego położenie topograficzne względem innych obiektów możliwa jest ich identyfikacja na zdjęciu.

  - Segmentacja - proces podziału obrazu na jednorodne, homogeniczne części - segmenty. Kryteriami jednorodności obszarów są m.in.: poziom szarości, barwa, tekstura ale również cechy geometryczne segmentów takie jak wielkość
i kształt. Metoda ma na celu podzielenie analizowanego obszaru na obiekty, które mogą zostać opisane szeregiem cech statystycznych obliczonych
na podstawie źródłowych danych teledetekcyjnych, takich jak np.  ortofotomapa, modele terenu z ALS, dane hiperspektralne. Ten sposób analizy pozwala na uwzględnienie w analizach danych informacji o sąsiedztwie
i współwystępowaniu pewnych wartości co nie jest możliwe przy podejściu analiz pikselowych.

  - Klasyfikacja - jedna z metod uczenia maszynowego. Zastosowana zostanie metoda pikselowej klasyfikacji nadzorowanej. Zbiorem danych wejściowych do algorytmu jest zestaw rastrowych produktów teledetekcyjnych wytworzonych z danych pozyskanych w ramach poszczególnych kolekcji, w tym danych ALS, hiperspektralnych, termalnych, wielospektralnych. Zbiór referencyjny wskazany jest przez dane pozyskane w ramach terenowej kampanii pomiarowej. Klasyfikacje przeprowadzone będą z użyciem zaawansowanych algorytmów klasyfikacyjnych, np. Random Forest. Wybór najlepszych parametrów klasyfikacji, takich jak np. optymalny zestaw danych wejściowych, zostanie dokonany metodami optymalizacji, np. Feature Selection.

  - Regresja - w teledetekcji stosuje się matematyczne modele zależności pomiędzy zmierzonymi w terenie zmiennymi a wartościami występującymi w danych teledetekcyjnych, np. kanałach zobrazowania hiperspektralnego lub obrazie termalnym. Wykorzystuje się różne rodzaje regresji takie jak: liniowa, logistyczna, lasso, PLSR. Po ustaleniu zależności wykonuje się predykcję zmiennej na całym obszarze objętym danymi teledetekcyjnymi.

  - Analizy geoprzestrzenne - zbiór metod wykorzystywanych w systemach GIS. Bazują na przestrzennych zależnościach obiektów przedstawionych w postaci wektorów z przypisaną lokalizacją przestrzenną. Tego typu analizy pozwalają na tworzenie buforów wokół punktów, linii czy poligonów, wyznaczanie punktów przecięcia, części wspólnych a także zapytania przestrzenne oparte o zależności typu nakładanie się obiektów, zawieranie się w granicach innego obiektu, odległości pomiędzy obiektami itp.

- Przed przystąpieniem do realizacji Produktu Etapu 1 i 2 Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym wstępne założenia dla realizacji produktu.

- Zamawiający dopuszcza realizację prac Etapu 1 i 2 w trybie konsultacji roboczych. Konsultacje mogą przyjmować formę pracy na dokumentach udostępnionych online oraz spotkań w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Celem wprowadzenia tego trybu jest dbałość o jakość opracowywanych produktów, wymianę wiedzy i wzajemne zrozumienie celu i sposobu wykonywanych zadań.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane produkty wraz z dokumentacją w postaci Kart Produktów (opracowana Karta Produktu indywidualnie dla każdego produktu), zawierającymi  między innymi:

  - opis prac związanych z opracowaniem produktów, z uwzględnieniem informacji o użytym oprogramowaniu,

  - opis zastosowanych parametrów i danych wejściowych,

  - informację o uzyskanych parametrach jakościowych, jeżeli były wymagane,

  - rezultaty kontroli oraz spis przekazanych danych.

- Dla wybranych produktów Zamawiający określił minimalne parametry jakościowe.

- Wykonawca w czasie realizacji Etapu 2 dostarczy co najmniej dwie sztuki materiałów promujących projekt w zakresie merytorycznym objętym Etapem 2, przygotowanych
na użytek publikacji w mediach społecznościowych do publikacji przez Zamawiającego.

- Produkty Etapu 1 i 2 muszą mieć zapewnioną wzajemną spójność przestrzenną
na zakończenie etapu.

## 7.3.2 Opis warunków szczegółowych analiz stanu zasobów przyrodniczych

### 7.3.2.1 Inwentaryzacja pokrycia terenu

Produkt 3.1.1. Mapa roślinności półnaturalnej

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa przedstawiająca zasięg i zróżnicowanie roślinności półnaturalnej, w tym o charakterze spontanicznym, występującej w granicach miasta Rzeszowa. Jednostki mapy roślinności wyróżniać będą główne  zbiorowiska roślinne  występujące na terenie miasta i obejmować będą przede wszystkim: zbiorowiska leśne, zaroślowe, wodne, szuwarowe, łąkowe i ruderalne. W skład produktu nie będą wchodzić tereny zdefiniowane jako tereny zieleni urządzonej.

Metoda wytworzenia:

Produkt zostanie wykonany za pomocą metod uczenia maszynowego. Zostanie wykonana klasyfikacja nadzorowana z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych oraz terenowych pomiarów referencyjnych.

Ostateczna lista klas, w tym klas roślinności półnaturalnej tworzących legendę klasyfikacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji produktu.

Dokładność klasyfikacji zostanie oceniona na podstawie połowy zbioru referencyjnego, wskazanego poprzez losowanie stratyfikowane. Wartość dokładności będzie średnią z 5 powtórzeń losowego podziału zbioru referencyjnego na część uczącą i walidującą oraz przeprowadzenia procesu uczenia modelu, a następnie walidacji wyników.

Zasięg przestrzenny produktu:

Obszar miasta Rzeszów poza obszarem zarządzanym przez miasto Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.1.1 Mapa roślinności urządzonej

dane HS (K1)

dane ALS (K1)

terenowe pomiary referencyjne

Minimalna liczba klas: 10 (w tym zbiorowiska: szuwarowe,  łąkowe, zaroślowe i leśne). Ostateczna liczba klas zostanie na etapie realizacji uzgodniona z Zamawiającym.

Minimalna dokładność: 75%

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.1.2 Mapa roślinności urządzonej

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa będąca aktualizacją produktu 2.1.1, reprezentująca stan roślinności na poziomie gruntu, przedstawiająca w sposób powierzchniowy elementy zieleni urządzonej takie jak np.: trawniki, krzewy, łąki kwietne, żywopłoty, rabaty bylinowe itp.

Metoda wytworzenia:

Fotointerpretacja, segmentacja.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszary zarządzane przez miasto Rzeszów

Dane wejściowe:

prawdziwa ortofotomapa (K4)

Minimalna liczba klas: 5

Minimalna dokładność: analiza fotointerpretacyjna wykonana w skali nie mniejszej niż 1:5000, minimalna powierzchnia wydzielenia - 100 m2

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 3.1.3 Mapa przepuszczalności terenu

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa będąca aktualizacją produktu 2.1.2, przedstawiająca klasy przepuszczalności terenu. Produkt powstaje poprzez wydzielanie oraz reklasyfikację obiektów opracowanych w ramach produktu 2.1.2 Mapa roślinności urządzonej. W ramach produktu wydzielone zostaną minimum trzy klasy przepuszczalności: tereny przepuszczalne, tereny o ograniczonej przepuszczalności i tereny nieprzepuszczalne.

Metoda wytworzenia:

Fotointerpretacja.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszary zarządzane przez miasto Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa RGB (K1)

prawdziwa ortofotomapa (K4)

Minimalna liczba klas: 3

Minimalna dokładność: analiza fotointerpretacyjna wykonana w skali nie mniejszej niż 1:5000, minimalna powierzchnia wydzielenia - 100 m2

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.1.4. Mapa gatunków inwazyjnych

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zasięgu występowania zidentyfikowanych poszczególnych taksonów obcych inwazyjnych roślin naczyniowych.

Metoda wytworzenia:

Wszystkie segmenty z taksonem przypisanym w ramach produktu 3.2.2 Mapa gatunków drzew znajdującym się na liście gatunków inwazyjnych, występujące w zasięgu produktu 2.2.1 Mapa Koron Drzew. Poza zasięgiem segmentów będzie to również zasięg występowania gatunków inwazyjnych zidentyfikowanych metodami uczenia maszynowego. Zostanie wykonana klasyfikacja nadzorowana z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych oraz terenowych pomiarów referencyjnych.

Ostateczna lista taksonów tworzących legendę klasyfikacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji produktu. Będą to klasy gatunków inwazyjnych oraz klasa tła obejmująca całą pozostałą roślinność.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.3 Mapa gatunków drzew

dane HS (K1)

dane ALS (K1)

terenowe pomiary referencyjne

Minimalna liczba klas: 4 (w tym m. in.: klon jesionolistny, robinia akacjowa, nawłocie)

Minimalna dokładność: 65%

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

### 7.3.2.2. Inwentaryzacja zieleni wysokiej

Produkt 3.2.1. Mapa Koron Drzew Historyczna

Definicja produktu:

Produkt  przedstawiający historyczny zasięg pojedynczych koron drzew (analiza jednej daty historycznej). Obejmuje korony drzew widziane z góry, nieprzysłonięte przez wyższe korony,
o minimalnej powierzchni > 2 m2 i wysokości korony > 3 m.

Mapa Koron Drzew Historyczna składa się z dwóch elementów:

- warstwy wektorowej powierzchni rzeczywistego kształtu korony,

- warstwy wektorowej okręgów ośrodku zlokalizowanym w miejscu wierzchołka korony i powierzchni odpowiadającej rzeczywistej powierzchni korony.

Metoda wytworzenia:

Segmentacja chmury punktów oraz danych rastrowych.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

historyczna ortofotomapa RGB  z PZGiK

historyczne dane ALS z PZGiK

Minimalna dokładność:  identyfikacja pojedynczej korony drzewa > 80%

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 3.2.2. Mapa gatunków drzew

Definicja produktu:

Atrybut wskazujący gatunek drzewa, przypisywany do segmentów koron drzew z produktu 2.2.1 Mapa Koron Drzew.

Metoda wytworzenia:

Przypisanie nastąpi za pomocą metod uczenia maszynowego. Zostanie wykonana klasyfikacja nadzorowana z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych oraz terenowych pomiarów referencyjnych. Niezależnie od wyboru metody klasyfikacji należy przypisać każdemu segmentowi korony drzewa jeden takson ostatecznej listy taksonów.

Ostateczna lista klas, w tym taksonów tworzących legendę klasyfikacji, zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji produktu. Dokładność klasyfikacji zostanie oceniona na podstawie połowy zbioru referencyjnego, wskazanego przez losowanie stratyfikowane. Wartość dokładności będzie średnią z 5 powtórzeń losowego podziału zbioru referencyjnego na część uczącą i walidującą oraz przeprowadzenia procesu uczenia modelu, a następnie walidacji wyników. Jednostką pomiaru dokładności (poprawności klasyfikacji) powinno być pojedyncze drzewo ze zbioru referencyjnego. W przypadku zastosowania metod pikselowych nie należy liczyć udziału poprawnie sklasyfikowanych pikseli w obrębie danego drzewa. Powinna zostać przyjęta metoda jednoznacznego wskazania jednej wynikowej klasy i jednoznacznego przypisania jednego taksonu do każdego segmentu korony drzewa.

Opcjonalnie poza przypisaniem taksonu do segmentu korony drzewa możliwe jest również przypisanie dodatkowych atrybutów charakteryzujących wyniki klasyfikacji, np. poziom niepewności przypisania taksonu do danego segmentu. Zakres i sposób wytworzenia dodatkowych atrybutów zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji produktu.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.1 Mapa Koron Drzew

dane HS (K1)

dane ALS (K1)

terenowe pomiary referencyjne

Minimalna liczba klas: 30  (w tym min to wydzielenie jako osobne jednostki: lip, klonów, wierzb, topól, kasztanowców, brzóz, sosen, jodeł, świerków).

Minimalna dokładność: 75%

Format danych wynikowych: atrybut warstwy wektorowej produktu 2.2.1 Mapa Koron Drzew. Opcjonalnie może być to więcej niż jeden atrybut.

Produkt 3.2.3. Mapa kondycji drzew

Definicja produktu:

Atrybut przypisujący kondycję drzewa do segmentów koron drzew z produktu 2.2.1 Mapa Koron Drzew.

Metoda wytworzenia:

Przypisanie nastąpi za pomocą metod uczenia maszynowego lub modelowania. Niezależnie od wyboru metody należy przypisać każdemu segmentowi korony drzewa jedną klasę kondycji. Opcjonalnie można pokazać również zróżnicowanie kondycji w obrębie danego drzewa, stosując miary statystyczne lub raster.

Zastosowana zostanie pięciostopniowa skala kondycji drzew (Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew opracowany przez Fundację Ekorozwoju

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.1 Mapa Koron Drzew

dane HS (K1)

dane ALS (K1)

terenowe pomiary referencyjne

Minimalna liczba klas: 5

Format danych wynikowych: Atrybut warstwy wektorowej produktu 2.2.1 Mapa Koron Drzew. Opcjonalnie może być to więcej niż jeden atrybut.

Produkt 3.2.4 Mapa Pni Drzew

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa będąca uzupełnieniem i aktualizacją produktu 2.2.2, zawierająca informację o lokalizacji wszystkich drzew na obszarach wskazanych przez Zamawiającego:

- o obwodzie większym lub równym 20 cm na wysokości 130 cm,

- o obwodzie mniejszym niż 20 cm na wysokości 130 cm, jeżeli drzewa to tzw.  „nowe nasadzenia” lub „drzewa cenne”,

  - „Nowe nasadzenia” są to drzewa, które zostały nasadzone przez Zamawiającego  lub inny podmiot i mogą np. stanowić uzupełnienie istniejących alei/szpalerów,  tworzyć nowe kompozycje, drzewa te zazwyczaj są opalikowane (nie jest to regułą). Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający może wskazać, które z drzew to  tzw. „nowe nasadzenia”.

  - „Drzewa cenne” – są to wszystkie drzewa, które zostaną uznane przez  Wykonawcę jako cenne ze względu na wartość przyrodniczą, kompozycyjną,  taksonomiczną, siedliska gatunków chronionych i/lub długowieczność.

Zamawiający może wskazać, które drzewa mają zostać ocenione.

- w przypadku występowania na terenie objętym oceną stanu drzew, obszarów  pokrytych drzewami – tj. zwartych grup samosiewów drzew lub drzew i krzewów, gdzie  dostęp do pojedynczego drzewa jest utrudniony, a zagęszczenie to min. 1 drzewo na 4 m2 lub więcej, a powierzchnia takiego zagęszczenia to min. 20 m2, Wykonawca  określi takie grupy jako „Obszary pokryte drzewami”, a w ramach takich grup  każde drzewo:

- o obwodzie większym lub równym 50 cm na wys. 5 cm,

- „drzewo cenne”,

- „nowe nasadzenie”,

zostanie ocenione indywidualnie (jako punkt),

- w przypadku krzewów, które mogą występować również w formie małych drzew  np. bez czarny, należy zinwentaryzować jako drzewa te rośliny, które mają obwód  większy lub równy 50 cm na wysokości 5 cm.

Metoda wytworzenia:

Pozyskanie współrzędnych pni drzew może zostać wykonane w oparciu o:

- dane fotogrametryczne,

- inne materiały pozyskane przez Wykonawcę, np.: Mapę Zasadniczą,

- pomiar bezpośredni w terenie.

Zasięg przestrzenny produktu:  wybrane obszary miasta Rzeszów wskazane przez Zamawiającego  na etapie realizacji projektu. Łączna liczba drzew objętych inwentaryzacją to nie więcej niż 10 000 sztuk.

Dane wejściowe:

ortofotomapa RGB (K1)

prawdziwa ortofotomapa (K4)

inne materiały pozyskane przez Wykonawcę (np. Mapa Zasadnicza)

Minimalna dokładność:  dokładność pomiaru współrzędnych położenie pnia drzewa  - min. 1 m

Format danych wynikowych: warstwy wektorowe

Produkt 3.2.5 Podstawowa ocena stanu drzew

Definicja produktu:

W ramach realizacji produktu powinny zostać określone podstawowe informacje o drzewie, służące jego identyfikacji (takie jak: określenie przynależności taksonomicznej) oraz wykonane pomiary dendrometryczne (takie jak: obwód pnia, wysokość korony, kondycja).  Podstawowa ocena stanu drzew powinna zostać wykonana w oparciu o  Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew opracowany przez Fundację Ekorozwoju.

Przynależność taksonomiczną drzewa należy podać co najmniej na poziomie gatunku. Nazwę odmiany należy określić tam, gdzie jest to możliwe w danym momencie (termin wykonywania oceny). Dla każdego podlegającego ocenie drzewa należy wykonać minimum 1 zdjęcie całości drzewa - pokroju. Szczegółowy zakres oceny stanu drzew zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji produktu.

Podstawowa ocena stanu drzew powinna objąć wszystkie drzewa zinwentaryzowane w ramach produktu 3.2.4 Mapa Pni Drzew.

Metoda wytworzenia:

Inspekcja terenowa.

Zasięg przestrzenny opracowania: wybrane obszary miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.2.4 Mapa Pni Drzew

Format danych wynikowych: atrybuty określone w szczegółowym zakresie oceny stanu drzew dopisane do warstwy wektorowej produktu 3.2.4 Mapa pni drzew. Zdjęcia w formacie jpg.

Produkt 3.2.6. Karty wizualnej oceny drzewa

Definicja produktu:

W ramach realizacji produktu powinny zostać wykonane Karty wizualnej oceny drzewa (WOD), zawierające poszczególne cechy diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące pielęgnacji i ewentualnego usunięcia, a także dokumentację fotograficzną. Szczegółowy zakres Karty wizualnej oceny drzewa zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji produktu. Cechy diagnostyczne oraz uwarunkowania oceny powinny zostać określone w oparciu o  Standard Inspekcji i Diagnostyki Drzew opracowany przez Fundację Ekorozwoju.

Metoda wytworzenia:

Inspekcja terenowa.

Zasięg przestrzenny opracowania: obiekty (drzewa) wskazane przez Wykonawcę
i uzgodnione  z Zamawiającym na etapie realizacji projektu, wybrane spośród drzew objętych Produktem 3.2.5 Podstawowa ocena stanu drzew.  Łączna liczba drzew objęta produktem to nie więcej niż 1000 sztuk.

W ramach Karty WOD należy określić  następujące cechy diagnostyczne:

- 1 - Korzenie - odsłonięte korzenie

- 1 - Korzenie - ograniczenie wzrostu korzeni

- 1 - Korzenie - zagęszczenie gruntu

- 1 - Korzenie - uszkodzenia mechaniczne

- 1 - Korzenie - mursz/zgnilizna

- 1 - Korzenie - podniesienie gruntu

- 1 - Korzenie - pęknięcia i pustki w gruncie

- 2 - Podstawa pnia - rany, uszkodzenia kory

- 2 - Podstawa pnia - przekrój o nieregularnym kształcie

- 2 - Podstawa pnia - ubytki wgłębne

- 2 - Podstawa pnia - odrosty korzeniowe

- 3 - Pień - ubytki powierzchniowe

- 3 - Pień - pochylenie

- 3 - Pień -ubytki wgłębne

- 3 - Pień - przekrój o nieregularnym kształcie

- 4 - Podstawa korony i korona - jemioła

- 4 - Podstawa korony i korona - % posusz

- 4 - Podstawa korony i korona - rozwidlenie z oznakami osłabienia

- 4 - Podstawa korony i korona - korona asymetryczna

- 4 - Podstawa korony i korona - kierunek asymetrii

- 4 - Podstawa korony i korona - ubytki powierzchniowe

- 4 - Podstawa korony i korona - złamania

- 4 - Podstawa korony i korona- gałęzie krzyżują się

- 4 - Podstawa korony i korona - ślady cięć w koronie

- 4 - Podstawa korony i korona - pęknięcia

- 4 - Podstawa korony i korona - wygoniony konar

- 4 - Podstawa korony i korona - konkurencyjne przewodniki

- 5 - Patogeny i inne organizmy mogące wpływać na stan zdrowotny i  stabilność

drzewa - owocniki grzybów

- 5 - Patogeny i inne organizmy mogące wpływać na stan zdrowotny i  stabilność

drzewa - szkodniki/ślady żerowania

- 5 - Patogeny i inne organizmy mogące wpływać na stan zdrowotny i  stabilność

drzewa - narośla

- 5 - Patogeny i inne organizmy mogące wpływać na stan zdrowotny i  stabilność

drzewa - ww. grzyby należą do gatunków chronionych

- 5 - Patogeny i inne organizmy mogące wpływać na stan zdrowotny i  stabilność

drzewa - ww. grzyby/szkodniki należą do gatunków  chronionych - jakich?

- 6 - Kolizje - konflikt z infrastrukturą

- 6 - Kolizje - z jaką infrastrukturą

- 6 - Kolizje - konkurencja z innymi drzewami

- WOD_Uwagi

Wytyczne do określenia cech diagnostycznych w WOD:

Cechy diagnostyczne należy oceniać w skali 4 stopniowej, gdzie:

0 – oznacza brak defektów

1 – oznacza wadę niewielką lub defekt do 30%

2 – oznacza wadę umiarkowaną lub defekt 30-60%

3 – oznacza wadę znacząca lub defekt powyżej 60%

lub poprzez wybór: tak/nie

Wytyczne do uzupełnienia pola WOD_Uwagi

Jeśli dana cecha kwalifikująca drzewo do wycinki dotyczy tylko jednego pnia lub  niektórych pni u drzewa wielopniowego, należy o tym napisać w uwagach.

W uwagach należy wymienić informacje i cechy istotne dla kondycji i stabilności drzewa  niewymienione wcześniej na liście cech do oceny. Należy także doprecyzować informacje  podane na liście wyżej wymienionych cech do oceny o ile te informacje mają istotne  znaczenie dla oceny kondycji i stabilności drzewa oraz bezpieczeństwa w jego otoczeniu.

Nieobligatoryjnie można wymienić powyższe cechy w  uwagach w przypadku, gdy nie mają one istotnego wpływu na ocenę kondycji i stabilności  drzewa oraz bezpieczeństwo w jego otoczeniu.

Opcjonalnie można podać także inne informacje i cechy diagnostyczne np.: organizmy towarzyszące: ssaki, ptaki, bezkręgowce, rośliny, grzyby, mchy, porosty i  inne w tym występowanie gatunków i siedlisk chronionych w obrębie drzewa (w tym  obecność gniazd, budek lęgowych) z wymienieniem nazw gatunkowych (np. kozioróg  dębosz, pachnica), pień porośnięty pnączem, opis oznak występowania owadów, opis i informacje dot. owocników grzybów, opis wyników oceny badania sondą arborystyczną oraz młotkiem diagnostycznym, opis anomalii wzrostu, parametry i opisy ubytków, opisy  pęknięć, problematyczna wysokość osadzenia korony lub jej znaczne pochylenie, deformacja  korony, liście zbyt drobne jak na  gatunek drzewa lub przedwczesny opad liści,  przerzedzenia korony, chlorozy i nekrozy liści, brązowienie igieł u drzew iglastych (%),  wzmocnienia mechaniczne, otoczenie  drzewa, zanieczyszczenia gruntu, obecne inne bariery wzrostu, systemy nawadniające, wykopy wokół drzewa, infrastruktura techniczna i  budowlana przy drzewie mogąca świadczyć o uszkodzeniach korzeni, witalność drzewa (zmodyfikowana skala Roloffa): 1 – intensywny rozwój korony, 2  osłabiony rozwój korony, 3 silnie zahamowany rozwój korony, 4 zamieranie korony, wartość drzewa - drzewo szczególnie cenne ze względu na wartość przyrodniczą,  kompozycyjną, taksonomiczną, siedliska gatunków chronionych i/lub długowieczność, perspektywa życia drzewa (długoterminowa, krótkoterminowa - tymczasowa, brak  perspektywy).

Zalecenia po WOD

Dla drzew poddanych Wizualnej Ocenie Drzewa, po dokonanej ocenie, należy  określić zalecenia dotyczące pielęgnacji oraz usunięcia.

W przypadku, kiedy po wykonaniu WOD, drzewo zostało wytypowane do usunięcia należy uzupełnić dodatkowe informacje o drzewie tj.:  obwód pnia na wys. 5 cm – dla drzew, których obwód na  wysokości 130 cm wynosi poniżej

- 80 cm u topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
- 65 cm u kasztanowca  zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm w  przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dokumentacja fotograficzna WOD

Dla każdego drzewa, które zostało poddane WOD należy wykonać minimum 1, a  maksymalnie 8 zdjęć ukazujących istotne widoczne cechy osłabienia drzewa, mające wpływ na kondycję i stabilność całego drzewa lub jego części, gatunki chronione, kolizje i  inne istotne cechy (np. mające wpływ na wytypowanie drzewa do usunięcia).

Dane wejściowe:

produkt 3.2.5 Podstawowa ocena stanu drzew

produkt 2.2.3 Podstawowa ocena stanu drzew

Format danych wynikowych: zestaw atrybutów określonych w szczegółowym zakresie Karty wizualnej oceny drzewa, dopisane do wybranych obiektów z warstwy wektorowej Produktu 3.2.5 Podstawowa ocena stanu drzew. Zdjęcia w formacie jpg.

### 7.3.2.3. Analiza ukształtowania terenu

Produkt 3.3.1. Mapa form geomorfologicznych

Definicja produktu:

Poligonowa warstwa wektorowa przedstawiająca mapę wydzieleń głównych form geomorfologicznych.

Metoda wytworzenia:

Produkt zostanie opracowany metodami fotointerpretacji w oparciu o NMT zwizualizowany z wykorzystaniem efektu cieniowanej rzeźby terenu oraz ortofotomapę RGB. Analiza geomorfologiczna obejmie identyfikację form na podstawie charakterystyk rzeźby terenu.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

ortofotomapa RGB (K1)

prawdziwa ortofotomapa (K4)

dane ALS (K4)

Minimalna dokładność: interpretacja obrazu zostanie wykonana w skali 1:5000 lub większej, minimalna wielkość obiektu 100 m2

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.3.2. Mapa nachylenia terenu

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca nachylenie terenu. Każdemu pikselowi rastra będzie przypisana wartość nachylenia w stopniach w zakresie 0-90.

Metoda wytworzenia:

Rastrowe analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane ALS (K4)

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

Produkt 3.3.3. Mapa ekspozycji terenu

Definicja produktu:

Warstwa rastrowa przedstawiająca ekspozycję terenu. Każdemu pikselowi rastra będzie przypisana wartość azymutu w stopniach w zakresie 0-360.

Metoda wytworzenia:

Rastrowe analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane ALS (K4)

Format danych wynikowych: warstwa rastrowa

### 7.3.2.4. Wpływ antropopresji na przestrzeń miejską

Produkt 3.4.1 Mapa potencjału solarnego budynków

Definicja produktu: wynik analizy potencjału solarnego (tzw. słonecznego) rozumianego jako insolacja wynikająca z radiacji bezpośredniej oraz radiacji rozproszonej, obliczona dla każdego piksela rastra Numerycznego Modelu Zabudowy (o pikselu nie mniejszym niż 0,5 m).

Metoda wytworzenia:

Analiza przeprowadzana na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane ALS (K4)

Format danych wynikowych: rastrowy

Produkt 3.4.2. Udział infrastruktury pionowej (budynki)

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o  udziale infrastruktury pionowej w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

baza EGiB udostępniona zostanie przez Zamawiającego

dane ALS (K4)

prawdziwa ortofotomapa (K4)

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.3. Zagęszczenie infrastruktury pionowej (budynków)

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o zagęszczeniu infrastruktury pionowej w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

baza EGiB

dane ALS (K4)

prawdziwa ortofotomapa (K4)

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.4. Udział pokrycia roślinnością

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o  udziale roślinności urządzonej w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt  3.1.2 Mapa roślinności urządzonej

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.5. Udział powierzchni nieprzepuszczalnych

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o udziale powierzchni nieprzepuszczalnych
w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu: zgodny z zasięgiem produktu 3.1.3

Dane wejściowe:

produkt 3.1.3 Mapa przepuszczalności terenu

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.6. Udział terenów biologicznie czynnych

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o udziale powierzchni biologicznie czynnych, rozumianych jako suma roślinności półnaturalnej i urządzonej, w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.1.1 Mapa roślinności półnaturalnej

produkt 3.1.2 Mapa roślinności urządzonej

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.7. Stosunek terenów zielonych do powierzchni nieprzepuszczalnych

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o stosunku powierzchni terenów roślinności urządzonej do powierzchni terenów nieprzepuszczalnych, obliczony w granicach przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  wybrany obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.1.2 Mapa roślinności urządzonej

produkt 3.1.3 Mapa przepuszczalności terenu

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.8. Udział pokrycia koronami drzew

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o udziale koron drzew w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona
z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.1 Mapa Koron Drzew

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.9. Zagęszczenie drzew

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o zagęszczeniu drzew w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 2.2.1 Mapa Koron Drzew

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.10. Udział drzew o obniżonej kondycji zdrowotnej

Definicja produktu:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o  udziale drzew o obniżonej kondycji zdrowotnej w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.2.3 Mapa kondycji drzew

baza EGiB

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.11. Udział drzew martwych

Definicja:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o liczbie drzew martwych w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.2.3 Mapa kondycji drzew

baza EGiB

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.12. Struktura roślinności - udział roślinności wysokiej, średniej i niskiej)

Definicja produktu:

Wektorowa warstwa wybranych jednostek przestrzennych z przypisaną informacją o udziale roślinności wysokiej, średniej oraz niskiej. Podział roślinności na wysoką, średnią oraz niską będzie oparty o model CHM. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu: obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

dane ALS (K1)

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.13. Udział gatunków inwazyjnych

Definicja:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o  udziale gatunków inwazyjnych w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.1.4 Mapa gatunków inwazyjnych

baza EGiB

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

Produkt 3.4.14. Udział roślinności półnaturalnej

Definicja:

Warstwa wektorowa zawierająca informacje o  udziale roślinności półnaturalnej w odniesieniu do przyjętych jednostek przestrzennych. Wielkość jednostki odniesienia (siatka) zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji produktu.

Metoda wytworzenia:

Analizy geoprzestrzenne.

Zasięg przestrzenny produktu:  obszar miasta Rzeszów

Dane wejściowe:

produkt 3.1.1 Mapa roślinności półnaturalnej

produkt 3.1.2 Mapa roślinności urządzonej

baza EGiB

Format danych wynikowych: warstwa wektorowa

## 7.4 Rozszerzenie funkcjonalności systemu webowy do zarządzania zielenią

## 7.4.1 Opis warunków ogólnych

- Zaktualizowanie systemu webowego o analizy wykonane w etapie II.

7.5 Aplikacja do analiz przestrzennych

Definicja produktu:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rozwiązań „openSource” w zakresie realizacji zadań związanych z analizą przestrzenną zgromadzonych danych.

Aplikacja będzie pobierać/przetwarzać/analizować/eksportować wyniki analiz danych będących produktem działania Systemu Zarządzania Zielenią (SZZ). Zakres funkcjonalności aplikacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wdrożenia. Nie dopuszcza się sytuacji wprowadzania danych SSZ w niniejszej aplikacji. Aplikacja ma jedynie służyć wykonaniu prac, których realizacja w aplikacji web nie jest konieczna z punktu widzenia Zamawiającego.

## 7.6. Procedura odbioru prac

- Wykonawca po zakończeniu realizacji danego produktu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac oraz umieści wyniki na serwerze FTP lub przekaże je drogą elektroniczną. Zgłoszenie gotowości odbioru prac odbędzie się drogą elektroniczną.

- Zamawiający wyznaczy termin, nie dłuższy niż 15 dni roboczych od faktu zgłoszenia gotowości odbioru prac, w którym Wykonawca przeprowadzi szkolenie z przekazanego systemu.

- Zamawiający przekaże uwagi indywidualnie dla produktów w terminie 10 dni roboczych
od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbioru prac.

- W przypadku uwag do produktów ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 10 dni roboczych. Po wniesieniu poprawek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość odbioru prac Zamawiającemu.

- Zamawiający wyznaczy termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od faktu zgłoszenia gotowości odbioru prac, w którym Wykonawca przedstawi produkty podlegające przekazaniu w formie prezentacji.

- Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego całości prac będących przedmiotem odbioru, zostanie podpisany protokół końcowy, a produkty zostaną przekazane Zamawiającemu w 2 kopii na nośniku HDD ze złączem USB 3.0

- Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego całości prac będących przedmiotem odbioru, zostanie podpisany protokół końcowy.

Wykonawca obejmie System 60-cio miesięczną rękojmią od dnia 30 listopada 2023 r.
Okres rękojmi może zostać wydłużony zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ramach kryterium wyboru oferty.