Załącznik nr 1

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH „TOP”

do umowy nr ………..                        z dnia ………………….

w ramach zadania pn: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie” – na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

| Lp. | Elementy opracowań | Ilość egz. | Termin wykonania | Wartość Umowna netto w zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej | 2 kpl. | do 30 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 2. | Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na zasilanie w media | 2 kpl. | do 30 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 3. | Opracowanie dokumentacji geotechnicznej na posadowienie obiektu i pod drogę dojazdową | 2 kpl. | do 30 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 4. | Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wraz z załącznikami | 2 kpl. | do 40 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 5. | Opracowanie wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2 kpl. | do 30 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 6. | Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkowym kosztem przedsięwzięcia | 2 kpl. | do 80 dni od zawarcia umowy |  |  |
| 7. | Wersja elektroniczna poz.1-6 w formacie pdf, doc, dwg na nośniku pendrive + Wykaz plików i folderów nagranych na pendrive | 1 egz. | do 90 dni od zawarcia umowy |  |  |
| Razem wynagrodzenie |  |  |  |  |

UWAGI :

- Wybrany w drodze zamówienia wykonawca składa przed podpisaniem umowy wypełnioną Tabelę Opracowań Projektowych (TOP)

- W przypadku nie wykonania któregoś opracowania wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie z TOP,

- Opracowaną koncepcję i szacunkowy koszt przedsięwzięcia Wykonawca przedstawi na posiedzeniu KOPI w celu opiniowania przez komisję do dalszej realizacji,

- Termin realizacji umowy zostanie wydłużony gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres czasu, w którym wykonywanie umowy nie było możliwe.

- Zamawiający ustala udział procentowy kosztów opracowań projektowych

poz. 2, 3, 4 – max do 15 % wartości kosztów opracowań projektowych.

poz. 1. – max do 40 % wartości kosztów opracowań projektowych.

poz. 6. – max do 40 % wartości kosztów opracowań projektowych.

- Wraz z odbiorem zamówienia Wykonawca złoży oświadczenia o treści  zgodnej z zapisami podanymi w § 3 ust. 5 pkt 1-5 umowy                  i w § 6 ust.3 pkt 3 umowy.

ZAMAWIAJĄCY:						  WYKONAWCA:

……………………………...	                              ……………..…………………….