Załącznik nr 2 do umowy nr WI-R-K.7011.10.2024

Tabela Opracowań Projektowych „TOP”

| Lp. | Elementy opracowań projektowych | Ilość egz. | Termin wykonania | Wartość umowna netto | Vat | Wartość umowna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie opinii geotechnicznej badań gruntu | 2 egz. | do 15 dni od dnia zawarcia umowy |  |  |  |
| 2. | Opracowanie wniosków z załącznikami w celu uzyskania w imieniu Gminy warunków do projektowania i uzgodnień branżowych | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Opracowanie materiałów i wniosku z załącznikami w celu uzyskania w imieniu Gminy decyzji o warunkach zabudowy | 2 kpl. | do 10 dni od uzyskania powyższych |  |  |  |
| 4. | Opracowanie operatu wodnoprawnego | 2 egz. | do 15 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy |  |  |  |
| 5. | Opracowanie wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Opracowanie projektu budowlanego i kompletnego wniosku z załącznikami w celu uzyskania w imieniu Gminy pozwolenia na budowę | 5 egz. | do 15 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego |  |  |  |
| 7. | Opracowanie projektu wykonawczego | 3 egz. | do 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę |  |  |  |
| 8. | Opracowanie przedmiaru robót budowalnych | 3 egz. |  |  |  |  |
| 9. | Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych | 3 egz. |  |  |  |  |
| 10. | Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wersji scalonej i szczegółowej z tabelą elementów scalonych i zestawieniami (Robocizny, Materiałów i Sprzętu), opracowany dla wszystkich branż w jednym programie kosztorysowym. | 3 egz. |  |  |  |  |
| 11. | Opracowanie wersji elektronicznej zamówienia i nagranie na nośniku elektronicznym w plikach pdf i word (wnioski i opisy) + skan mapy do celów projektowych w pdf i dxf oraz spis/wykaz kolejno nagranych plików i folderów (przy odbiorze zamówienia należy przekazać Zamawiającemu podpisany przez Wykonawcę wykaz plików i folderów w wersji papierowej oraz dołączyć wymagane oświadczenia). | 1 egz. |  |  |  |  |
| Razem wynagrodzenie: |  |  |  |  |  |  |

UWAGI :

- Wybrany w drodze zamówienia wykonawca składa przed podpisaniem umowy uzgodniony 
z Zamawiającym wypełniony TOP – kolumny 5 – 7.

- W przypadku nie wykonania któregoś opracowania wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie z TOP.

- Zamawiający ustala udział procentowy kosztów opracowań projektowych:

- poz. 1-3 – max do 10 % wartości kosztów opracowań projektowych

- poz. 6- max do 40 % wartości kosztów opracowań projektowych

- poz. 7- max do 40 % wartości kosztów opracowań projektowych

- Przy ustalaniu terminu wykonania umowy do: 326 dni od dnia podpisania umowy przez Strony, wzięto pod uwagę ustawowe terminy na wydanie:

- decyzji administracyjnych do 90 dni od dnia złożenia wniosku (decyzji o warunkach zabudowy)

- decyzji administracyjnych do 65 dni (decyzji pozwolenia na budowę)

- innych decyzji, uzgodnień, warunków, opinii, pozwoleń i odpowiedzi - do 30 dni od złożenia wniosku

-  uzyskanie ostateczności wydanych decyzji - do 14 dni.

ZAMAWIAJĄCY:					  WYKONAWCA:

……………………………...			   ……………..…………………….